## Memoria_de_Calculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
OBRA:		Implantação de Iluminação Pública no Acesso da BR-259 ao Polo Empresarial "João Vitor Oliveira Balestrassi"
ENDEREÇO:		BR-259 no Acesso ao Polo Empresarial "João Vitor Oliveira Balestrassi"
PROCESSO:		096589/2020

ITEM			DESCRIÇÃO	UN.	QT.	OBS.:
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1	-	-	Administração Local	mês	3,00	Conforme Projeto
1.2	-	-	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), tom., registros, piso comp. Naval pintado. Certificado NR18 e laudo descontaminação.	mês	3,00	Conforme Projeto
1.3	-	-	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	3,00	Conforme Projeto
1.4	-	-	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	mês	0,15	Conforme Projeto
1.5	-	-	Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina	h	100,00	Conforme Projeto
1.6	-	-	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe IIB, incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada)	m³	25,00	Conforme Projeto
1.7	-	-	Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra	und	2,00	Conforme Projeto
1.8	-	-	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m²	8,00	4x2m
1.9	-	-	Raspagem e limpeza do terreno (manual)	m²	100,00	Conforme Projeto
1.10	-	-	Reassentamento de blocos retangular para piso intertravado, espessura de 10 cm, em via/ estacionamento, com reaproveitamento dos blocos retangular. AF_12/2020.	m²	50,00	Conforme Projeto
1.11	-	-	Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento	m²	50,00	Conforme Projeto
1.12	-	-	Sinalização com fita fixada em Cone Plástico, incluindo cone. AF_11/2017	m	50,00	Conforme Projeto
1.13	-	-	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	40,00	Conforme Projeto
2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ACESSÓRIOS
2.1	-	-	Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50m, para fixação em poste metálico. Fornecimento e instalação. AF_08/2020	und	23,00	Conforme Projeto
2.2	-	-	Cabo de cobre nú, seção de 25.0 mm2	m	20,00	Conforme Projeto
2.3	-	-	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6 mm2	m	2.400,00	Conforme Projeto
2.4	-	-	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2	m	250,00	Conforme Projeto
2.5	-	-	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	23,00	Conforme Projeto
2.6	-	-	Conector metálico tipo parafuso fendido (Split Bolt), para cabos até 35mm².	und	24,00	Conforme Projeto
2.7	-	-	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	700,00	Conforme Projeto
2.8	-	-	Envelopamento de concreto Simples com consumo mínimo de 125kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 12,5x12,5cm, para 1 eletroduto.	m	700,00	Conforme Projeto
2.9	-	-	Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8”, condutor de 10 a 50mm².	und	23,00	Conforme Projeto
2.10	-	-	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m	und	24,00	Conforme Projeto
2.11	-	-	Luminaria LED, para iluminação pública.150 W. IP66. Com suporte. Com base 7 pinos, preparada para Telegestão. Fornecimento e instalação.	und	24,00	Conforme Projeto
2.12	-	-	Poste Cônico Contínuo em aço galvanizado, reto, engastado. H=9m, diametro inferior = 145mm. Fornecimento e instalação.	und	23,00	Conforme Projeto
2.13	-	-	Relé fotoelétrico comando de iluminação externa 1000W. Fornecimento e instalação. AF_08/2020.	und	24,00	Conforme Projeto
3	PADRÃO DE ENTRADA
3.1	-	-	Cabeçote para entrada de linha de alimentação para eletroduto, em liga de alumínio com acabamento anti-corrosivo, com fixação por encaixe liso de 360 graus de Ø = 1.1/2".	und	1,00	Conforme Projeto
3.2	-	-	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2	m	30,00	Conforme Projeto
3.3	-	-	Caixa para medidor polifásico CMD3 N2, com lente TAF. Dimensões 532x281x324. TAF ou similar.	und	1,00	Conforme Projeto
3.4	-	-	Chave fusível para redes de distribuição, tensão de 25kV, corrente nominal do porta fusível de 100A. Base C. NBI 95kV. Com ferragens para fixação em cruzeta de fibra de vidro. Fornecimento e instalação.	und	3,00	Conforme Projeto
3.5	-	-	Cantoneira Auxiliar para Braço Suporte Tipo “C”	und	1,00	Conforme Projeto
3.6	-	-	Cinta circular em aço galvanizado de 210mm de diamentro para instalação de transformador em poste de concreto.	und	3,00	Conforme Projeto
3.7	-	-	Conector derivação tipo cunha de alumínio para cabo de alumínio 35mm². Fornecimento e instalação.	und	3,00	Conforme Projeto
3.8	-	-	Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	Conforme Projeto
3.9	-	-	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões	m	3,00	Conforme Projeto
3.10	-	-	Elo fusível 8K. Fornecimento e instalação.	und	3,00	Conforme Projeto
3.11	-	-	Gancho Olhal em Aco Galvanizado, Espessura 16mm, Abertura 21mm. 5000DaN. Fornecimento e Instalação.	und	2,00	Conforme Projeto
3.12	-	-	Isolador de suspensão de material polimérico, classe 15kV, tipo garfo olhal. Fornecimento e instalação.	und	3,00	Conforme Projeto
3.13	-	-	Manilha sapatilha em aço carbono galvanizado a fogo. Fornecimento e instalação.	und	4,00	Conforme Projeto
3.14	-	-	Parafuso cabeça abaulada em aço carbono, galvanizado a fogo, Ø=16x70mm, com 01 porca quadrada. Fornecimento e instalação.	und	3,00	Conforme Projeto
3.15	-	-	Parafuso cabeça quadrada em aço carbono, galvanizado a fogo, Ø=16x600mm, com 01 porca quadrada e 02 arruelas. Fornecimento e instalação.	und	3,00	Conforme Projeto
3.16	-	-	Parafuso olhal em aço carbono, galvanizado a fogo, Ø=16x450mm, rosca milimétrica M16x2, com 01 porca quadrada. Fornecimento e instalação.	und	3,00	Conforme Projeto
3.17	-	-	Para-raios, tensão nominal 25kV, para sistemas de neutro aterrado, corrente 10kA, com elementos em oxido de zinco, com ferragens para fixação no Transformador. Fornecimento e instalação.	und	3,00	Conforme Projeto
3.18	-	-	Poste de Concreto Circular 12/300. Padrao ABNT. Fornecimento e instalação.	und	1,00	Conforme Projeto
3.19	-	-	Sapatilha para cabo de aço	und	8,00	Conforme Projeto
3.20	-	-	Suporte Tipo “C”. Fornecimento e instalação.	und	1,00	Conforme Projeto
3.21	-	-	Suporte Afastador Horizontal Rede Compacta 25kV. 1650X550mm. Fornecimento e instalação.	und	1,00	Conforme Projeto
3.22	-	-	Suporte para Transformador em poste de Concreto Circular. Fornecimento e instalação. AF_12/2020.	und	2,00	Conforme Projeto
3.23	-	-	Transformador Distribuição 30kVA. 3Ø, 60Hz. Classe 25kV, NBI 125kV. 220/127V. Fornecimento e Instalação.	und	1,00	Conforme Projeto
4	PADRÃO DE ENTRADA
4.1	-	-	Espuma Expansiva de Poliuretano, aplicação manual - 500 ML	und	20,00	Conforme Projeto
4.2	-	-	Fita isolante de borracha autofusão, uso até 69kV (Alta Tensão).	m	100,00	Conforme Projeto
4.3	-	-	FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M	und	20,00	Conforme Projeto

## Planilha_Orçamentaria
		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
		OBRA:	Implantação de Iluminação Pública no Acesso da BR-259 ao Polo Empresarial "João Vitor Oliveira Balestrassi"		L. SOCIAIS:	114,15%	DATA BASE:	07/21
		ENDEREÇO:	BR-259 no Acesso ao Polo Empresarial "João Vitor Oliveira Balestrassi"		BDI:	21,29%	CONT. PREV:	SEM DES.
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1	Comp.	C.1.1	Administração Local	mês	3,00	3.270,00	3.966,18	11.898,54
1.2	IOPES	20355	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), tom., registros, piso comp. Naval pintado. Certificado NR18 e laudo descontaminação.	mês	3,00	847,25	1.027,63	3.082,89
1.3	IOPES	20356	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	3,00	529,00	641,62	1.924,86
1.4	IOPES	10512	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	mês	0,15	16.658,15	20.204,67	3.030,70
1.5	IOPES	30093	Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina	h	100,00	16,77	20,34	2.034,00
1.6	IOPES	30304	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe IIB, incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada)	m³	25,00	52,35	63,50	1.587,50
1.7	IOPES	20344	Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra	und	2,00	1.035,67	1.256,16	2.512,32
1.8	IOPES	20305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m²	8,00	286,43	347,41	2.779,28
1.9	IOPES	10402	Raspagem e limpeza do terreno (manual)	m²	100,00	3,51	4,26	426,00
1.10	SINAPI	101865	Reassentamento de blocos retangular para piso intertravado, espessura de 10 cm, em via/ estacionamento, com reaproveitamento dos blocos retangular. AF_12/2020.	m²	50,00	26,86	32,58	1.629,00
1.11	IOPES	10213	Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento	m²	50,00	11,17	13,55	677,50
1.12	SINAPI	97053	Sinalização com fita fixada em Cone Plástico, incluindo cone. AF_11/2017	m	50,00	10,53	12,77	638,50
1.13	IOPES	20350	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	40,00	179,34	217,52	8.700,80
SUBTOTAL 1							40.921,89
2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ACESSÓRIOS
2.1	SINAPI	101637	Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50m, para fixação em poste metálico. Fornecimento e instalação. AF_08/2020	und	23,00	118,43	143,64	3.303,72
2.2	IOPES	151413	Cabo de cobre nú, seção de 25.0 mm2	m	20,00	36,73	44,55	891,00
2.3	IOPES	151419	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6 mm2	m	2.400,00	12,80	15,53	37.272,00
2.4	IOPES	151417	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2	m	250,00	7,86	9,53	2.382,50
2.5	IOPES	150614	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	23,00	116,05	140,76	3.237,48
2.6	SINAPI	11854	Conector metálico tipo parafuso fendido (Split Bolt), para cabos até 35mm².	und	24,00	9,45	11,46	275,04
2.7	IOPES	151137	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	700,00	22,42	27,19	19.033,00
2.8	Comp.	C.2.8	Envelopamento de concreto Simples com consumo mínimo de 125kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 12,5x12,5cm, para 1 eletroduto.	m	700,00	22,62	27,44	19.208,00
2.9	SINAPI	425	Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8”, condutor de 10 a 50mm².	und	23,00	4,25	5,15	118,45
2.10	IOPES	151506	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m	und	24,00	136,88	166,02	3.984,48
2.11	Comp.	C.2.11	Luminaria LED, para iluminação pública.150 W. IP66. Com suporte. Com base 7 pinos, preparada para Telegestão. Fornecimento e instalação.	und	24,00	1.028,80	1.247,83	29.947,92
2.12	Comp.	C.2.12	Poste Cônico Contínuo em aço galvanizado, reto, engastado. H=9m, diametro inferior = 145mm. Fornecimento e instalação.	und	23,00	2.121,51	2.573,18	59.183,14
2.13	SINAPI	101632	Relé fotoelétrico comando de iluminação externa 1000W. Fornecimento e instalação. AF_08/2020.	und	24,00	32,56	39,49	947,76
SUBTOTAL 2							179.784,49
3	PADRÃO DE ENTRADA
3.1	SINAPI	1049	Cabeçote para entrada de linha de alimentação para eletroduto, em liga de alumínio com acabamento anti-corrosivo, com fixação por encaixe liso de 360 graus de Ø = 1.1/2".	und	1,00	7,80	9,46	9,46
3.2	IOPES	151423	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2	m	30,00	50,93	61,77	1.853,10
3.3	Comp.	C.3.3	Caixa para medidor polifásico CMD3 N2, com lente TAF. Dimensões 532x281x324. TAF ou similar.	und	1,00	473,20	573,94	573,94
3.4	Comp.	C.3.4	Chave fusível para redes de distribuição, tensão de 25kV, corrente nominal do porta fusível de 100A. Base C. NBI 95kV. Com ferragens para fixação em cruzeta de fibra de vidro. Fornecimento e instalação.	und	3,00	456,47	553,65	1.660,95
3.5	Comp.	C.3.5	Cantoneira Auxiliar para Braço Suporte Tipo “C”	und	1,00	106,23	128,85	128,85
3.6	SINAPI	12327	Cinta circular em aço galvanizado de 210mm de diamentro para instalação de transformador em poste de concreto.	und	3,00	28,77	34,90	104,70
3.7	Comp.	C.3.7	Conector derivação tipo cunha de alumínio para cabo de alumínio 35mm². Fornecimento e instalação.	und	3,00	38,03	46,13	138,39
3.8	IOPES	151331	Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	151,56	183,83	183,83
3.9	IOPES	151130	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões	m	3,00	46,10	55,91	167,73
3.10	Comp.	C.3.10	Elo fusível 8K. Fornecimento e instalação.	und	3,00	8,24	9,99	29,97
3.11	Comp.	C.3.11	Gancho Olhal em Aco Galvanizado, Espessura 16mm, Abertura 21mm. 5000DaN. Fornecimento e Instalação.	und	2,00	15,22	18,46	36,92
3.12	Comp.	C.3.12	Isolador de suspensão de material polimérico, classe 15kV, tipo garfo olhal. Fornecimento e instalação.	und	3,00	103,10	125,05	375,15
3.13	Comp.	C.3.13	Manilha sapatilha em aço carbono galvanizado a fogo. Fornecimento e instalação.	und	4,00	12,53	15,20	60,80
3.14	Comp.	C.3.14	Parafuso cabeça abaulada em aço carbono, galvanizado a fogo, Ø=16x70mm, com 01 porca quadrada. Fornecimento e instalação.	und	3,00	6,75	8,19	24,57
3.15	Comp.	C.3.15	Parafuso cabeça quadrada em aço carbono, galvanizado a fogo, Ø=16x600mm, com 01 porca quadrada e 02 arruelas. Fornecimento e instalação.	und	3,00	22,52	27,31	81,93
3.16	Comp.	C.3.16	Parafuso olhal em aço carbono, galvanizado a fogo, Ø=16x450mm, rosca milimétrica M16x2, com 01 porca quadrada. Fornecimento e instalação.	und	3,00	35,85	43,48	130,44
3.17	Comp.	C.3.17	Para-raios, tensão nominal 25kV, para sistemas de neutro aterrado, corrente 10kA, com elementos em oxido de zinco, com ferragens para fixação no Transformador. Fornecimento e instalação.	und	3,00	346,98	420,85	1.262,55
3.18	Comp.	C.3.18	Poste de Concreto Circular 12/300. Padrao ABNT. Fornecimento e instalação.	und	1,00	2.054,81	2.492,28	2.492,28
3.19	IOPES	151507	Sapatilha para cabo de aço	und	8,00	10,72	13,00	104,00
3.20	Comp.	C.3.19	Suporte Tipo “C”. Fornecimento e instalação.	und	1,00	221,84	269,07	269,07
3.21	Comp.	C.3.20	Suporte Afastador Horizontal Rede Compacta 25kV. 1650X550mm. Fornecimento e instalação.	und	1,00	333,85	404,93	404,93
3.22	SINAPI	102109	Suporte para Transformador em poste de Concreto Circular. Fornecimento e instalação. AF_12/2020.	und	2,00	49,00	59,43	118,86
3.23	Comp.	C.3.22	Transformador Distribuição 30kVA. 3Ø, 60Hz. Classe 25kV, NBI 125kV. 220/127V. Fornecimento e Instalação.	und	1,00	9.737,31	11.810,38	11.810,38
SUBTOTAL 3							22.022,80
4	MATERIAIS E LIMPEZA
4.1	SINAPI	38124	Espuma Expansiva de Poliuretano, aplicação manual - 500 ML	und	20,00	25,90	31,41	628,20
4.2	SINAPI	404	Fita isolante de borracha autofusão, uso até 69kV (Alta Tensão).	m	100,00	1,77	2,15	215,00
4.3	IOPES	49503	FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M	und	20,00	22,35	27,11	542,20
SUBTOTAL 4							1.385,40

TOTAL							244.114,58

## Composição
			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
			Rua Melvin Jones, 90 – Bairro Esplanada – (27) 3177-7080 – CEP: 29702-901					Rua Melvin Jones, 90 – Bairro Esplanada – (27) 3177-7080 – CEP: 29702-901

			Tipo:	Planilha Orçamentária de Custos – Composição					Tipo: Planilha Cotação de Preços de Mercado
			Obra:	Implantação de Iluminação Pública no Acesso da BR-259 ao Polo Empresarial "João Vitor Oliveira Balestrassi"					Implantação de Iluminação Pública no Acesso da BR-259 ao Polo Empresarial "João Vitor Oliveira Balestrassi"

Composição		C.1.1	Administração Local
Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total
1	Serviços	IOPES	312518	Almoxarife	mês	0,5	2450,77	1225,39
2	Serviços	IOPES	312520	Vigia	mês	1	1791,11	1791,11
3	Serviços	IOPES	99514	Água potável tratada (CESAN)	m³	30	8,45	253,50
4
5
6
7
Total Serviços					3016,50
Total Materiais					253,50
Total Simples					3270,00
Encargos					Incluso
TOTAL GERAL					3270,00

Composição		C.2.8	Envelopamento de concreto Simples com consumo mínimo de 125kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 12,5x12,5cm, para 1 eletroduto.
Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total
1	Serviços	IOPES	10139	Pedreiro – (OFICIAL – SINDUSCON)	h	0,0625	19,12	1,20
2	Serviços	IOPES	10146	Servente – (AUXILIAR DE OBRAS – SINDUSCON)	h	0,89845	14,05	12,62
3	Materiais	IOPES	20503	Areia Lavada Media	m³	0,02005	89,67	1,80
4	Materiais	IOPES	20517	Brita1	m³	0,0082	95,30	0,78
5	Materiais	IOPES	20518	Brita2	m³	0,0192	95,30	1,83
6	Materiais	IOPES	20508	Cimento Portland CPIII – 40	kg	8,20315	0,45	3,69
7	Materiais	IOPES	80125	Betoneira 320L (E301)	h	0,0223	31,31	0,70
Total Serviços					13,82
Total Materiais					8,80
Total Simples					22,62
Encargos					Incluso
TOTAL GERAL					22,62

Composição		C.2.11	Luminaria LED, para iluminação pública.150 W. IP66. Com suporte. Com base 7 pinos, preparada para Telegestão. Fornecimento e instalação.
		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total
	Serviços	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares	h	2	25,24	50,48
	Serviços	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0	16,50	0,00
	Serviços	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	2	19,36	38,72
	Materiais	SINAPI	42247	Luminária de LED para iluminação pública, de 138W até 180W, invólucro em alumínio ou aço inox.	Un.	1	903,21	903,21
	Materiais	SINAPI	5928	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv- CHP diurno. AF_06/2014	CHP	0,2	181,71	36,34
	Materiais	SINAPI	21127	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mmx5m.	Un.	0,01	4,91	0,05
Total Serviços					89,20
Total Materiais					939,60
Total Simples					1028,80
Encargos					Incluso
TOTAL GERAL					1028,8

Composição		C.2.12	Poste Cônico Contínuo em aço galvanizado, reto, engastado. H=9m, diametro inferior = 145mm. Fornecimento e instalação.
Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total
1	Serviços	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares	h	4,593	25,24	115,93
2	Serviços	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0	16,50	0,00
3	Serviços	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,413	19,36	27,36
4	Materiais	SINAPI	14165	Poste conico contínuo em aço galvanizado, reto, engastado, H=9m, diametro inferior = *145*mm	Pç	1	2.073,98	2073,98
5	Materiais	SINAPI	5928	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70m, inclusive caminhão toco PBT 16.000kg, potência de 189cv – CHP Diurno. AG_06/2014.	CHP	0,111	181,71	20,17
6	Materiais	SINAPI					0,00
Total Serviços					2101,34
Total Materiais					20,17
Total Simples					2121,51
Encargos					Incluso
TOTAL GERAL					2121,51

Composição		C.3.3	Caixa para medidor polifásico CMD3 N2, com lente TAF. Dimensões 532x281x324. TAF ou similar.					COTAÇÃO DE MERCADO
Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total		Cód.	Descrição	Un.	Adotado (R$)
1	Serviços	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares	h	1,2	25,24	30,29		1	Caixa para medidor polifásico em policarbonato e noryl padrão ELFSM.CMD3 N2, com lente. Dimensões 532x281x324mm.		423,11
2	Serviços	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	1,2	16,50	19,80
3	Serviços	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0	19,36	0,00		Item	Empresa	Un.	Cotado (R$)
4	Materiais	Mercado	1	Caixa para medidor polifásico em policarbonato e noryl padrão ELFSM.CMD3 N2, com lente. Dimensões 532x281x324mm.	Pç	1	423,11	423,11		A	ELETRORASTO	1	389,98
5					B	CASAS BAHIA	1	384,36
6					C	JUDY	1	495,00
Total Serviços					50,09		D		1
Total Materiais					423,11		E		1
Total Simples					473,20		F		1
Encargos					Incluso		G		1
TOTAL GERAL					473,2

Composição		C.3.4	Chave fusível para redes de distribuição, tensão de 25kV, corrente nominal do porta fusível de 100A. Base C. NBI 95kV. Com ferragens para fixação em cruzeta de fibra de vidro. Fornecimento e instalação.					COTAÇÃO DE MERCADO
Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total		Cód.	Descrição	Un.	Adotado (R$)
1	Serviços	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares	h	1,2	25,24	30,29		2	Chave Fusível 25kV. BASE C. 100A. 10kA.		406,38
2	Serviços	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	1,2	16,50	19,80
3	Serviços	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0	19,36	0,00		Item	Empresa	Un.	Cotado (R$)
4	Materiais	Mercado	2	Chave Fusível 25kV. BASE C. 100A. 10kA.	Pç	1	406,38	406,38		A	JUDY	1	432,97
5					B	PLENOBRAS	1	409,97
6					C	MEDIA TENSÃO	1	376,20
Total Serviços					50,09		D		1
Total Materiais					406,38		E		1
Total Simples					456,47		F		1
Encargos					Incluso		G		1
TOTAL GERAL					456,47

Composição		C.3.5	Cantoneira Auxiliar para Braço Suporte Tipo “C”					COTAÇÃO DE MERCADO
Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total		Cód.	Descrição	Un.	Adotado (R$)
1	Serviços	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares	h	0,2	25,24	5,05		3	CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C		97,88
2	Serviços	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,2	16,50	3,30
3	Serviços	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0	19,36	0,00		Item	Empresa	Un.	Cotado (R$)
4	Materiais	Mercado	3	CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C	Pç	1	97,88	97,88		A	FERMOGI	1	121,06
5					B	SANTA FÉ	1	74,70
6					C		1
Total Serviços					8,35		D		1
Total Materiais					97,88		E		1
Total Simples					106,23		F		1
Encargos					Incluso		G		1
TOTAL GERAL					106,23

Composição		C.3.7	Conector derivação tipo cunha de alumínio para cabo de alumínio 35mm². Fornecimento e instalação.					COTAÇÃO DE MERCADO
Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total		Cód.	Descrição	Un.	Adotado (R$)
1	Serviços	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares	h	0,14	25,24	3,53		4	Conector cunha para cabo 2AWG		31,79
2	Serviços	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0	16,50	0,00
3	Serviços	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,14	19,36	2,71		Item	Empresa	Un.	Cotado (R$)
4	Materiais	Mercado	4	Conector cunha para cabo 2AWG	Pç	1	31,79	31,79		A	JUDY CABOS	1	31,93
5					B	TEKY	1	31,65
6					C		1
Total Serviços					6,24		D		1
Total Materiais					31,79		E		1
Total Simples					38,03		F		1
Encargos					Incluso		G		1
TOTAL GERAL					38,03

Composição		C.3.10	Elo fusível 8K. Fornecimento e instalação.
Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total
1	Serviços	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares	h	0,14	25,24	3,53
2	Serviços	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0	16,50	0,00
3	Serviços	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,14	19,36	2,71
4	Materiais	SEINFRA	I9066	ELO FUSIVEL	Pç	1	2,00	2,00
5	Materiais					0,00
6	Materiais					0,00
Total Serviços					6,24
Total Materiais					2,00
Total Simples					8,24
Encargos					Incluso
TOTAL GERAL					8,24

Composição		C.3.11	Gancho Olhal em Aco Galvanizado, Espessura 16mm, Abertura 21mm. 5000DaN. Fornecimento e Instalação.
Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total
1	Serviços	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares	h	0,1	25,24	2,52
2	Serviços	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0	16,50	0,00
3	Serviços	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1	19,36	1,94
4	Materiais	SINAPI	402	Gancho olhal em aco galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm.	Pç	1	10,76	10,76
5	Materiais					0,00
6	Materiais					0,00
Total Serviços					4,46
Total Materiais					10,76
Total Simples					15,22
Encargos					Incluso
TOTAL GERAL					15,22

Composição		C.3.12	Isolador de suspensão de material polimérico, classe 15kV, tipo garfo olhal. Fornecimento e instalação.					COTAÇÃO DE MERCADO
Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total		Cód.	Descrição	Un.	Adotado (R$)
1	Serviços	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares	h	0,5	25,24	12,62		5	ISOLADOR DE SUSPENSÃO POLIMÉRICO 25KV		80,80
2	Serviços	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0	16,50	0,00
3	Serviços	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,5	19,36	9,68		Item	Empresa	Un.	Cotado (R$)
4	Materiais	Mercado	5	ISOLADOR DE SUSPENSÃO POLIMÉRICO 25KV	Pç	1	80,795	80,80		A	PLENOBRAS	1	77,85
5					B	TEKY	1	83,74
6					C		1
Total Serviços					22,30		D		1
Total Materiais					80,80		E		1
Total Simples					103,10		F		1
Encargos					Incluso		G		1
TOTAL GERAL					103,1

Composição		C.3.13	Manilha sapatilha em aço carbono galvanizado a fogo. Fornecimento e instalação.
Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total
1	Serviços	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares	h	0,1	25,24	2,52
2	Serviços	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0	16,50	0,00
3	Serviços	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1	19,36	1,94
4	Materiais	SEINFRA	I8077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	Pç	1	8,07	8,07
5	Materiais					0,00
6	Materiais					0,00
Total Serviços					4,46
Total Materiais					8,07
Total Simples					12,53
Encargos					Incluso
TOTAL GERAL					12,53

Composição		C.3.14	Parafuso cabeça abaulada em aço carbono, galvanizado a fogo, Ø=16x70mm, com 01 porca quadrada. Fornecimento e instalação.
Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total
1	Serviços	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares	h	0,05	25,24	1,26
2	Serviços	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0	16,50	0,00
3	Serviços	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,05	19,36	0,97
4	Materiais	SINAPI	442	Parafuso frances M16 em aço galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16mm, cabeça abaulada.	Pç	1	4,52	4,52
5	Materiais					0,00
6	Materiais					0,00
Total Serviços					2,23
Total Materiais					4,52
Total Simples					6,75
Encargos					Incluso
TOTAL GERAL					6,75

Composição		C.3.15	Parafuso cabeça quadrada em aço carbono, galvanizado a fogo, Ø=16x600mm, com 01 porca quadrada e 02 arruelas. Fornecimento e instalação.
Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total
1	Serviços	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares	h	0,05	25,24	1,26
2	Serviços	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0	16,50	0,00
3	Serviços	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,05	19,36	0,97
4	Materiais	SINAPI	11790	Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 450mm, diametro = 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada.	Pç	1	20,29	20,29
5	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Serviços					2,23
Total Materiais					20,29
Total Simples					22,52
Encargos					Incluso
TOTAL GERAL					22,52

Composição		C.3.16	Parafuso olhal em aço carbono, galvanizado a fogo, Ø=16x450mm, rosca milimétrica M16x2, com 01 porca quadrada. Fornecimento e instalação.
Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total
1	Serviços	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares	h	0,05	25,24	1,26
2	Serviços	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0	16,50	0,00
3	Serviços	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,05	19,36	0,97
4	Materiais	SINAPI	421	PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM	Pç	1	13,33	13,33
5	Materiais	SINAPI	11790	Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 450mm, diametro = 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada.	Pç	1	20,29	20,29
Total Serviços					2,23
Total Materiais					33,62
Total Simples					35,85
Encargos					Incluso
TOTAL GERAL					35,85

Composição		C.3.17	Para-raios, tensão nominal 25kV, para sistemas de neutro aterrado, corrente 10kA, com elementos em oxido de zinco, com ferragens para fixação no Transformador. Fornecimento e instalação.
Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total
1	Serviços	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares	h	0,2	25,24	5,05
2	Serviços	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0	16,50	0,00
3	Serviços	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2	19,36	3,87
4	Materiais	SINAPI	4273	Para Raios de Distribuição, Tensão Nominal 30kV, Corrente Nominal de Descarga 10kA	Pç	1	338,06	338,06
5	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Serviços					8,92
Total Materiais					338,06
Total Simples					346,98
Encargos					Incluso
TOTAL GERAL					346,98

Composição		C.3.18	Poste de Concreto Circular 12/300. Padrao ABNT. Fornecimento e instalação.					COTAÇÃO DE MERCADO
Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total		Cód.	Descrição	Un.	Adotado (R$)
1	Serviços	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares	h	0	25,24	0,00		6	Poste de Concreto Circular 12/300		1600,00
2	Serviços	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0	16,50	0,00
3	Serviços	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0	19,36	0,00		Item	Empresa	Un.	Cotado (R$)
4	Materiais	SINAPI	6	Poste de Concreto Circular 12/300	Pç	1	1600	1600,00		A	INCOPRE	1	1600,00
5	Materiais	SINAPI	100585	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12m, carga nominal menor ou igual a 1000 daN, engastamento simples com 1,8m de solo (não inclui fornecimento). AF_11/2019.	Pç	1	454,81	454,81		B		1
Total Serviços					0,00		C		1
Total Materiais					2054,81		D		1
Total Simples					2054,81		E		1
Encargos					Incluso		F		1
TOTAL GERAL					2054,81		G		1

Composição		C.3.19	Suporte Tipo “C”. Fornecimento e instalação.					COTAÇÃO DE MERCADO
Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total		Cód.	Descrição	Un.	Adotado (R$)
1	Serviços	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares	h	0,1	25,24	2,52		7	SUPORTE TIPO C. 25/35kV		217,38
2	Serviços	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0	16,50	0,00
3	Serviços	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1	19,36	1,94		Item	Empresa	Un.	Cotado (R$)
4	Materiais	Mercado	7	SUPORTE TIPO C. 25/35kV	Pç	1	217,38	217,38		A	FERMOGI	1	217,38
5	-	-	-	-	-	-	-	-		B		1
Total Serviços					4,46		C		1
Total Materiais					217,38		D		1
Total Simples					221,84		E		1
Encargos					Incluso		F		1
TOTAL GERAL					221,84		G		1

Composição		C.3.20	Suporte Afastador Horizontal Rede Compacta 25kV. 1650X550mm. Fornecimento e instalação.					COTAÇÃO DE MERCADO
Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total		Cód.	Descrição	Un.	Adotado (R$)
1	Serviços	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares	h	0,1	25,24	2,52		8	SUPORTE AFASTADOR 25kV. 1650X550mm.		329,39
2	Serviços	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0	16,50	0,00
3	Serviços	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1	19,36	1,94		Item	Empresa	Un.	Cotado (R$)
4	Materiais	Mercado	8	SUPORTE AFASTADOR 25kV. 1650X550mm.	Pç	1	329,385	329,39		A	FERMOGI	1	417,37
5	-	-	-	-	-	-	-	-		B	SANTA FÉ	1	241,40
Total Serviços					4,46		C		1
Total Materiais					329,39		D		1
Total Simples					333,85		E		1
Encargos					Incluso		F		1
TOTAL GERAL					333,85		G		1

Composição		C.3.22	Transformador Distribuição 30kVA. 3Ø, 60Hz. Classe 25kV, NBI 125kV. 220/127V. Fornecimento e Instalação.					COTAÇÃO DE MERCADO
Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	coeficiente	Preço	Total		Cód.	Descrição	Un.	Adotado (R$)
1	Serviços	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares	h	8	25,24	201,92		9	Transformador de Distribuição 30kVA 3Ø 60hz Classe 25kV NBI 125kV 220 127V		9210,44
2	Serviços	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0	16,50	0,00
3	Serviços	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	8	19,36	154,88		Item	Empresa	Un.	Cotado (R$)
4	Materiais	Mercado	9	Transformador de Distribuição 30kVA 3Ø 60hz Classe 25kV NBI 125kV 220 127V	Pç	1	9210,44	9210,44		A	O DRAGÃO	1	9283,00
5	Materiais	SINAPI	5928	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv- CHP diurno. AF_06/2014	CHP	1	170,07	170,07		B	STKV	1	9137,87
Total Serviços					356,80		C		1
Total Materiais					9380,51		D		1
Total Simples					9737,31		E		1
Encargos					Incluso		F		1
TOTAL GERAL					9737,31		G		1

## Detalhamento_BDI
	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
	Rua Melvin Jones, 90 – Bairro Esplanada – (27) 3177-7080 – CEP: 29702-901

	Tipo: Planilha Orçamentária de Custos – BDI
	Obra: Implantação de Iluminação Pública no Acesso da BR-259 ao Polo Empresarial "João Vitor Oliveira Balestrassi"

DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Colatina
OBRA:	Projeto Iluminação Pública – Shopping Moda
CONTRATO:

1. Regime de Contribuição Previdenciária

	Sem Desoneração

2. Tipo de Intervenção

	Fornecimento de Materiais e Equipamentos

3. Incidências sobre o custo

	Administração Central - AC	5,00	%
	Margem de Incertezas/ Riscos – MI	1,00	%
	Seguros e Garantias Contratuais - S+G	0,25	%
	Custo Financeiro – CF	1,23	%
	Margem Bruta de Contribuição/ Lucro - L	6,00	%

4 – Incidências sobre o preço de venda

	Despesas Tributárias - I		%

	Tributos Municipais (ISS) – TM	3,00	%
	Tributos Estaduais () - TE	0,00	%
	Tributos Federais (PIS e CONFINS) – TF	3,00	%
			%

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

	BDI= ((1+(AC+MI+S+G))-(1+CF)-(1+L))-1 =	21,29%
	( 1- (TM+TE+TF) )

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Fornecimento de Materiais e Equipamentos é de 3 %, com a respectiva alíquota de 0 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.

Eng./Arq.	ADIR LEAL
CREA/CAU:	MG 78497/D – ES20181066

	Responsável Tomador
Nome	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cargo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA / Rua Melvin Jones, 90 – Bairro Esplanada – (27) 3177-7080 – CEP: 29702-901
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA:			Implantação de Iluminação Pública no Acesso da BR-259 ao Polo Empresarial "João Vitor Oliveira Balestrassi"

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO		SERVIÇOS A EXECUTAR		SERVIÇOS A EXECUTAR		SERVIÇOS A EXECUTAR
				MÊS 01	MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04
				LICITAÇÃO	EXEC		EXEC		EXEC
					%	R$	%	R$	%	R$
1	ORÇAMENTO ELÉTRICO	R$ 244.114,58	100,00%	-%	30,00%	R$ 73.234,37	30,00%	R$ 73.234,37	40,00%	R$ 97.645,83
TOTAL		R$ 244.114,58	100,00%	-%	R$ 73.234,37		R$ 73.234,37		R$ 97.645,83
				-%	30,00%		30,00%		40,00%