## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Estado do Espírito Santo
Obra: Construção da Unidade Básica de Saúde - UBS Honorio Fraga
Município: Colatina / ES
Endereço: Rua Antônio Perruti, S/N, Honório Fraga.
Preço base:TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER / MARÇO/2022- NÃO DESONERADA/ SINAPI / MARÇO /2022- NÃO DESONERADA |  |  |  | % BDI = | 29.16% |  | LEIS SOCIAIS: 157,27%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 59773.61
1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | DER | m² | 8 | 269.37 | 347.91 | 2783.28
1.2 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | DER | m² | 436.42 | 10.27 | 13.26 | 5786.93
1.3 | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | DER | m | 6 | 47.59 | 61.47 | 368.82
1.4 | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quandonecessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | DER | m | 6 | 576.52 | 744.62 | 4467.72
1.5 | 20714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | DER | m | 6 | 348.32 | 449.88 | 2699.28
1.6 | 20351 | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | DER | m | 90 | 278.69 | 359.95 | 32395.5
1.7 | 20352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | DER | ms | 8 | 1050 | 1356.15 | 10849.2
1.8 | 20339 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | DER | m² | 16 | 20.46 | 26.43 | 422.88
2 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 315751.83
2.1 | MOVIMENTO DE TERRAS | [6 empty] | 3324.3
2.1.1 | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | DER | m³ | 30 | 46.09 | 59.53 | 1785.9
2.1.2 | 30201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | DER | m³ | 24 | 49.63 | 64.1 | 1538.4
2.2 | SAPATAS, VIGAS E PILARES | [6 empty] | 236120.6
2.2.1 | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | DER | kg | 4960.8 | 10.72 | 13.85 | 68707.08
2.2.2 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | DER | kg | 792.3 | 11.34 | 14.65 | 11607.2
2.2.3 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | DER | kg | 1523.9 | 12.34 | 15.94 | 24290.97
2.2.4 | 40337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | DER | m² | 404.3 | 104.2 | 134.58 | 54410.69
2.2.5 | 40331 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | DER | m³ | 122.4 | 487.73 | 629.94 | 77104.66
2.3 | LAJE | [6 empty] | 76306.93
2.3.1 | 40602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | DER | m² | 473.28 | 124.83 | 161.23 | 76306.93
[7 empty] | 0 | 0
3 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 155107.9
3.1 | 50606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra). | DER | m² | 2015.7 | 58.85 | 76.01 | 153213.36
3.2 | VERGA/CONTRAVERGA | [6 empty] | 1894.54
3.2.1 | 50301 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | DER | m | 167.51 | 8.76 | 11.31 | 1894.54
4 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 123189.62
4.1 | PORTAS DE MADEIRA | [6 empty] | 35215.6
4.1.1 | 61303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m. | DER | und | 7 | 904.42 | 1168.13 | 8176.91
4.1.2 | 61304 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m | DER | und | 17 | 942.22 | 1216.95 | 20688.15
4.1.3 | 60103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x2.10 m | DER | und | 7 | 351.21 | 453.61 | 3175.27
4.1.4 | 60108 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x2.10m | DER | und | 7 | 351.21 | 453.61 | 3175.27
4.2 | PORTAS ALUMINIO | [6 empty] | 15055.77
4.2.1 | 71704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | DER | m² | 11.13 | 1047.34 | 1352.72 | 15055.77
4.3 | PORTAS DE VIDRO | [6 empty] | 6914.42
4.3.1 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | SINAPI | m² | 10.51 | 509.37 | 657.89 | 6914.42
4.4 | ESQUADRIAS METALICAS | [6 empty] | 66003.83
4.4.1 | 80102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | DER | m² | 10.51 | 284.5 | 367.45 | 3861.9
4.4.2 | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 | SINAPI | m² | 1.44 | 561.36 | 725.04 | 1044.06
4.4.3 | 71703 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | DER | m² | 68.04 | 479.73 | 619.61 | 42158.26
4.4.4 | 71107 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | DER | m² | 6.24 | 996.02 | 1286.43 | 8027.32
4.4.5 | 71106 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | DER | m² | 12.2 | 692.53 | 894.45 | 10912.29
5 | COBERTURA | [6 empty] | 103631.95
5.1 | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARElHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_12/2015 | SINAPI | m² | 473.28 | 28.36 | 36.63 | 17336.25
5.2 | 90228 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | DER | m² | 473.28 | 94.35 | 121.86 | 57673.9
5.3 | 90312 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | DER | m | 80 | 129.46 | 167.21 | 13376.8
5.4 | 90314 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | DER | m | 250 | 47.21 | 60.98 | 15245
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 5432
6.1 | 100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | DER | m² | 100 | 42.06 | 54.32 | 5432
7 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [6 empty] | 354855.09
7.1 | REVESTIMENTOS PAREDES | [6 empty] | 322255.56
7.1.1 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | DER | m² | 4031.4 | 5.8 | 7.49 | 30195.19
7.1.2 | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | DER | m² | 384.2 | 28.24 | 36.47 | 14011.77
7.1.3 | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | DER | m² | 3647.2 | 48.15 | 62.19 | 226819.37
7.1.4 | 120201 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | DER | m² | 384.2 | 103.24 | 133.34 | 51229.23
7.2 | TETOS E FORROS | [6 empty] | 32599.53
7.2.1 | 110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso | DER | m² | 473.28 | 53.33 | 68.88 | 32599.53
8 | PINTURA | [6 empty] | 161196.93
8.1 | PINTURA PAREDES INTERNOS E EXTERNOS | [6 empty] | 155334.24
8.1.1 | 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | DER | m² | 3647.2 | 15.85 | 20.47 | 74658.18
8.1.2 | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | DER | m² | 3647.2 | 17.13 | 22.12 | 80676.06
8.2 | PINTURA METAIS | [6 empty] | 1667.71
8.2.1 | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | DER | m² | 64.54 | 20.01 | 25.84 | 1667.71
8.3 | PINTURA MADEIRA | [6 empty] | 4194.98
8.3.1 | 190303 | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos | DER | m² | 109.73 | 29.6 | 38.23 | 4194.98
9 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | [6 empty] | 110759.04
9.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [6 empty] | 110759.04
9.1.1 | 130109 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | DER | m² | 436.42 | 68.18 | 88.06 | 38431.15
9.1.2 | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | DER | m² | 436.42 | 104.85 | 135.42 | 59100
9.1.3 | 130322 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento. | DER | m | 436.42 | 23.47 | 30.31 | 13227.89
10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [6 empty] | 60023.68
10.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO | [6 empty] | 9995.06
10.1.1 | 141409 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | DER | m | 30 | 19.51 | 25.2 | 756
10.1.2 | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | DER | m | 274 | 23.5 | 30.35 | 8315.9
10.1.3 | 141411 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | DER | m | 15 | 33.51 | 43.28 | 649.2
10.1.4 | 141413 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | DER | m | 4 | 53.03 | 68.49 | 273.96
[7 empty] | 0 | 0
10.2 | REGISTROS | [6 empty] | 5886.96
10.2.1 | 170320 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | DER | und | 2 | 59.81 | 77.25 | 154.5
10.2.2 | 170322 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | DER | und | 1 | 97.62 | 126.08 | 126.08
10.2.3 | 170324 | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") | DER | und | 1 | 184.18 | 237.88 | 237.88
10.2.4 | 170329 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | DER | und | 25 | 166.26 | 214.74 | 5368.5
10.3 | ACESSÓRIOS | [6 empty] | 8968.93
10.3.1 | 102619 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | und | 1 | 6432.18 | 8307.64 | 8307.64
10.3.2 | 141522 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | DER | und | 2 | 18.78 | 24.26 | 48.52
10.3.3 | 141525 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | DER | und | 1 | 38.83 | 50.15 | 50.15
10.3.4 | 142119 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) | DER | und | 1 | 83.49 | 107.83 | 107.83
10.3.5 | 140201 | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe. | DER | und | 1 | 352.12 | 454.79 | 454.79
10.4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 3864.88
10.4.1 | 141906 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | DER | m | 26 | 32.98 | 42.6 | 1107.6
10.4.2 | 141907 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | DER | m | 2 | 43.39 | 56.04 | 112.08
10.4.3 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | DER | m | 2 | 69.3 | 89.51 | 179.02
10.4.4 | 141111 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | DER | und | 3 | 636.48 | 822.06 | 2466.18
10.5 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [6 empty] | 31307.85
10.5.1 | 141906 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | DER | m | 84 | 32.98 | 42.6 | 3578.4
10.5.2 | 141907 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | DER | m | 39 | 43.39 | 56.04 | 2185.56
10.5.3 | 141908 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | DER | m | 6 | 62.83 | 81.15 | 486.9
10.5.4 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | DER | m | 81 | 69.3 | 89.51 | 7250.31
10.5.5 | 141910 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | DER | m | 76 | 106.54 | 137.6 | 10457.6
10.5.6 | 142111 | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | DER | und | 11 | 122.24 | 157.88 | 1736.68
10.5.7 | 141101 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco Impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | DER | und | 9 | 482.82 | 623.6 | 5612.4
11 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS | [6 empty] | 79159.54
11.1 | LOUÇAS | [6 empty] | 36145.3
11.1.1 | 170129 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | DER | und | 2 | 559.06 | 722.07 | 1444.14
11.1.2 | 170135 | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl.assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente | DER | und | 6 | 2196.1 | 2836.43 | 17018.58
11.1.4 | 170101 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | DER | und | 14 | 574.8 | 742.4 | 10393.6
11.1.5 | 170131 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | DER | und | 6 | 940.58 | 1214.83 | 7288.98
11.2 | METAIS | [6 empty] | 43014.24
11.2.1 | 170354 | Chuveiro completo, linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | DER | und | 3 | 811.94 | 1048.68 | 3146.04
11.2.2 | 170514 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | DER | und | 1 | 1637.64 | 2115.13 | 2115.13
11.2.3 | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | DER | und | 25 | 190.89 | 246.55 | 6163.75
11.2.4 | 170306 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | DER | und | 2 | 131.72 | 170.13 | 340.26
11.2.5 | 170309 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | DER | und | 1 | 103.8 | 134.07 | 134.07
11.2.6 | 170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | DER | und | 8 | 295.46 | 381.61 | 3052.88
11.2.7 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | und | 12 | 316.64 | 408.96 | 4907.52
11.2.8 | 170317 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | DER | und | 3 | 116.3 | 150.21 | 450.63
11.2.9 | 170535 | Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.80m, inclusive válvula americana, exclusive sifão und 1.894,47 | DER | und | 7 | 1894.47 | 2446.85 | 17127.95
11.2.10 | 170536 | Pia em aço inox com 02 cubas nº 2, dimensões de 0.60 x 2.10m, inclusive válvula americana, exclusive sifão | DER | und | 1 | 2515.23 | 3248.61 | 3248.61
11.2.11 | 170315 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | DER | und | 9 | 200.22 | 258.6 | 2327.4
12 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 4103.54
12.1 | 160604 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | DER | und | 3 | 229.34 | 296.21 | 888.63
12.2 | 160606 | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | DER | und | 3 | 593.27 | 766.25 | 2298.75
12.3 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | DER | und | 28 | 25.33 | 32.72 | 916.16
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127-220V | [6 empty] | 170512.75
13.1 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 18852.27
13.1.1 | 150317 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch | DER | und | 1 | 1926.07 | 2487.66 | 2487.66
13.1.2 | 150316 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DINCEMAR ou equiv. | DER | und | 1 | 1727.75 | 2231.52 | 2231.52
13.1.3 | 150311 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento | DER | und | 1 | 142.53 | 184.09 | 184.09
13.1.4 | 151708 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 47001 até 57000W - 220/127V | DER | und | 1 | 10800 | 13949 | 13949
13.2 | DISJUNTORES | [6 empty] | 5200.73
13.2.1 | 151306 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | DER | und | 11 | 58.12 | 75.07 | 825.77
13.2.2 | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | DER | und | 6 | 21.2 | 27.38 | 164.28
13.2.3 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | DER | und | 13 | 21.2 | 27.38 | 355.94
13.2.4 | 151323 | Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | DER | und | 3 | 69.47 | 89.73 | 269.19
13.2.5 | 151321 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | DER | und | 2 | 58.12 | 75.07 | 150.14
13.2.6 | 151309 | Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | DER | und | 1 | 80.62 | 104.13 | 104.13
13.2.7 | 151331 | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | DER | und | 1 | 172.13 | 222.32 | 222.32
13.2.8 | 151332 | Disjuntor caixa moldada termomagnético tripolar 125 A | DER | und | 1 | 431.8 | 557.7 | 557.7
13.2.9 | 151350 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | DER | und | 10 | 150.72 | 194.67 | 1946.7
13.2.10 | 151357 | Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 modulos | DER | und | 3 | 156.03 | 201.52 | 604.56
13.3 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 18051.92
13.3.1 | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | DER | m | 820 | 8.23 | 10.63 | 8716.6
13.3.2 | 151133 | Eletroduto flexível corrugado 1" , marca de referência TIGRE | DER | m | 100 | 9.68 | 12.5 | 1250
13.3.3 | 151139 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | DER | m | 120 | 22.68 | 29.29 | 3514.8
13.3.4 | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | DER | und | 123 | 8.61 | 11.12 | 1367.76
13.3.5 | 150633 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | DER | und | 6 | 101.13 | 130.62 | 783.72
13.3.6 | 150615 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | DER | und | 8 | 157.13 | 202.95 | 1623.6
13.3.7 | 150636 | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | DER | und | 61 | 10.1 | 13.04 | 795.44
13.4 | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | [6 empty] | 80423.4
13.4.1 | 151401 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | DER | m | 1500 | 5.34 | 6.9 | 10350
13.4.2 | 151402 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | DER | m | 2200 | 6.65 | 8.59 | 18898
13.4.3 | 151403 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | DER | m | 420 | 9.17 | 11.84 | 4972.8
13.4.4 | 151404 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | DER | m | 1100 | 11.89 | 15.36 | 16896
13.4.5 | 151421 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16 mm2 | DER | m | 80 | 25.37 | 32.77 | 2621.6
13.4.6 | 151422 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2 | DER | m | 300 | 35.79 | 46.23 | 13869
13.4.7 | 151429 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 70,0mm2 | DER | m | 100 | 99.23 | 128.16 | 12816
13.5 | TOMADAS E INTERRUPTORES | [6 empty] | 16666.15
13.5.1 | 180206 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | DER | und | 3 | 41.24 | 53.26 | 159.78
13.5.2 | 180205 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | DER | und | 65 | 57.76 | 74.6 | 4849
13.5.3 | 180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | DER | und | 2 | 33.87 | 43.75 | 87.5
13.5.4 | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | DER | und | 4 | 38.23 | 49.38 | 197.52
13.5.5 | 180702 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | DER | und | 31 | 284.03 | 366.85 | 11372.35
13.6 | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 31318.28
13.6.1 | 181002 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 664 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | DER | und | 48 | 198.91 | 256.91 | 12331.68
13.6.2 | 181003 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 901 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | DER | und | 13 | 149.11 | 192.59 | 2503.67
13.6.3 | Comp -7 | Fornecimento e instalação de Arandela 18W LED | composição | und | 5 | 142.12 | 183.56 | 917.8
13.6.4 | Comp -8 | IPoste circular de concreto 11 m , incl. luminária tipo 2 pétala mod. BETA II c/2 lâmpada VS 200W LED | composição | und | 2 | 4325.925 | 5587.25 | 11174.5
13.6.5 | Comp -9 | Sensor de presença sem fotocécula, fixação em teto - fornecimento e instalação | composição | und | 5 | 82.09 | 106.03 | 530.15
13.6.6 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | DER | und | 13 | 229.92 | 296.96 | 3860.48
14 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 44525.94
14.1 | 180602 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | DER | und | 6 | 2038.06 | 2632.31 | 15793.86
14.2 | 180603 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | DER | und | 4 | 2376.85 | 3069.88 | 12279.52
14.3 | 180607 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 30.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | DER | und | 2 | 6369.19 | 8226.28 | 16452.56
15 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | [6 empty] | 14302.72
15.1 | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | DER | und | 21 | 8.61 | 11.12 | 233.52
15.2 | 150614 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | DER | und | 1 | 122.38 | 158.06 | 158.06
15.3 | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | DER | m | 180 | 8.23 | 10.63 | 1913.4
15.4 | 160806 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | DER | m | 12 | 36.35 | 46.95 | 563.4
15.5 | 160120 | Tomada para telefone com conector RJ 11 | DER | und | 9 | 45.22 | 58.4 | 525.6
15.6 | 160808 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | DER | m | 250 | 3.73 | 4.82 | 1205
15.7 | 160115 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares | DER | m | 110 | 29.24 | 37.77 | 4154.7
15.8 | Cotação 07 | Nobreak apc 600va bivolt | Mercado | und | 1 | 652.21 | 842.38 | 842.38
15.9 | Comp- 3 | Cabo de Rede Patch cord cat 5e- 1,5 m | composição | und | 24 |  | 26.96 | 647.04
15.10 | Comp- 4 | Switch 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Biv | composição | und | 1 |  | 1374.59 | 1374.59
15.11 | Comp- 5 | Patch 24 portas Cat5e | composição | und | 1 |  | 356.98 | 356.98
15.12 | Comp- 6 | Gabinete Fechado | composição | und | 1 |  | 2328.05 | 2328.05
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [6 empty] | 35079.56
16.1 | 160303 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | DER | und | 11 | 468.94 | 605.67 | 6662.37
16.2 | 160318 | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | DER | m | 80 | 55.86 | 72.15 | 5772
16.3 | 160333 | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | DER | m | 150 | 90.58 | 116.99 | 17548.5
16.4 | 151127 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | DER | m | 35 | 24.24 | 31.31 | 1095.85
16.5 | 152007 | Terminal para ligação de cabo a barra de 50.0 mm2 | DER | und | 22 | 38.91 | 50.26 | 1105.72
16.6 | 160304 | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores | DER | und | 1 | 992.66 | 1282.09 | 1282.09
16.7 | 160326 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | DER | m | 10 | 35.86 | 46.32 | 463.2
16.8 | 160316 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ouequivalente, inclusive escavação e reaterro | DER | und | 11 | 80.93 | 104.53 | 1149.83
17 | PLANTA DE GASES MEDICINAIS | [6 empty] | 52510.19
17.1 | 97341 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | m | 50 | 60.77 | 78.49 | 3924.5
17.2 | 97342 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | m | 360 | 96.02 | 124.02 | 44647.2
17.3 | 92314 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | und | 14 | 8.14 | 10.51 | 147.14
17.4 | 92315 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | und | 10 | 12.61 | 16.29 | 162.9
17.5 | 92317 | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | und | 10 | 17.18 | 22.19 | 221.9
17.6 | 92318 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | und | 6 | 28.65 | 37 | 222
17.7 | 93051 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | SINAPI | und | 12 | 11.41 | 14.74 | 176.88
17.8 | 92311 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | und | 10 | 12.59 | 16.26 | 162.6
17.9 | 92287 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | und | 17 | 19.25 | 24.86 | 422.62
17.10 | 93081 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | SINAPI | und | 14 | 20.79 | 26.85 | 375.9
17.11 | 93088 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | SINAPI | und | 5 | 26.53 | 34.27 | 171.35
17.12 | 91167 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | m | 40 | 12.38 | 15.99 | 639.6
17.13 | 100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | SINAPI | m² | 40 | 23.92 | 30.89 | 1235.6
18 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 7064.79
18.1 | 200401 | Limpeza geral da obra (edificação) | DER | m² | 473.28 | 9.93 | 12.83 | 6072.18
18.2 | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação. | DER | und | 1 | 768.53 | 992.61 | 992.61
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 1856980.68

## MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Estado do Espírito Santo
Obra: Construção da Unidade Básica de Saúde - UBS Honorio Fraga
Município: Colatina / ES
Endereço: Rua Antônio Perruti, S/N, Honório Fraga.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | Q Unit. | LARG | COMP | ALT | PERIM | OBS. | QUANTIDADE
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² |  |  | 2 | 4 |  |  | 8
| 1.2 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 436.42 | [5 empty] | 436.42
| 1.3 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m |  |  | 6 |  |  |  | 6
| 1.4 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quandonecessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m |  |  | 6 |  |  |  | 6
| 1.5 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m |  |  | 6 |  |  |  | 6
| 1.6 | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | m |  |  |  |  | 90 |  | 90
| 1.7 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 8 | [5 empty] | 8
| 1.8 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m² | 16 | [5 empty] | 16
| 2 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
| 2.1 | MOVIMENTO DE TERRAS
| 2.1.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 30 |  |  |  |  | Valor estimado (sem Projeto de Fundação) | 30
| 2.1.2 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 24 |  |  |  |  | Valor estimado (sem Projeto de Fundação) | 24
| 2.2 | SAPATAS, VIGAS E PILARES
| 2.2.1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 4960.8 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Estrutural | 4960.8
| 2.2.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 792.3 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Estrutural | 792.3
| 2.2.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 1523.9 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Estrutural | 1523.9
| 2.2.4 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 404.3 |  |  |  |  | foram considerados o reaproveitamento do material 3x | 404.3
| 2.2.5 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m³ | 122.4 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Estrutural | 122.4
| 2.3 | LAJE
| 2.3.1 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m² | 473.28 |  |  |  |  | Area total da laje | 473.28
| 3 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
| 3.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) |  |  |  | 2015.7 |  |  |  | 2015.7
| 3.2 | VERGA/CONTRAVERGA
| 3.2.1 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m |  |  | 167.51 |  |  | Comprimento de portas e janelas + 0,20m para cada lado | 167.51
| 4 | ESQUADRIAS
| 4.1 | PORTAS DE MADEIRA
| 4.1.1 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m. | und | 7 | [5 empty] | 7
| 4.1.2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m | und | 17 | [5 empty] | 17
| 4.1.3 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x2.10 m | und | 7 | [5 empty] | 7
| 4.1.4 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x2.10m | und | 17 | [5 empty] | 7
| 4.2 | PORTAS DE ALUMINIO
| 4.2.1 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | M² | 11.13 | [5 empty] | 11.13
| 4.3 | VIDROS PARA ESQUADRIA
| 4.3.1 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 10.51 | [5 empty] | 10.51
| 4.4 | ESQUADRIAS METALICAS
| 4.4.1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 68.04 | [5 empty] | 68.04
| 4.4.2 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 | m² | 1.44 | [5 empty] | 1.44
| 4.4.3 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 68.04 | [5 empty] | 68.04
| 4.4.4 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m² | 6.24 | [5 empty] | 6.24
| 4.4.5 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 12.2 | [5 empty] | 12.2
0
| 5 | COBERTURA
| 5.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARElHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_12/2015 | [7 empty] | 473.28
|  | Area de Cobertura | m² | 473.28 | [5 empty] | 473.28
| 5.2 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | [7 empty] | 473.28
|  | Area de Cobertura | m² | 473.28 | [5 empty] | 473.28
| 5.3 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | [6 empty] | 80
|  | comprimento da calha | m |  |  | 80 |  |  |  | 80
| 5.4 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | [7 empty] | 250
|  | Perimetro de Cobertura | m |  |  | 250 |  |  |  | 250
| 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
| 6.1 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² | 100 | [5 empty] | 100
| 7 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
| 7.1 | REVESTIMENTOS PAREDES
| 7.1.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 4031.4 | [5 empty] | 4031.4
| 7.1.2 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 384.2 | [5 empty] | 384.2
| 7.1.3 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 3647.2 | [5 empty] | 3647.2
| 7.1.4 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 384.2 | [5 empty] | 384.2
| 7.2 | TETOS E FORROS
| 7.2.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | [7 empty] | 473.28
|  | Area de Cobertura | m² | 473.28 | [5 empty] | 473.28
| 8 | PINTURA
| 8.1 | PINTURA PAREDES INTERNOS E EXTERNOS
| 8.1.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  | 3647.2 | [5 empty] | 3647.2
| 8.1.2 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos |  | 3647.2 | [5 empty] | 3647.2
| 8.2 | PINTURA METAIS
| 8.2.1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | [7 empty] | 64.54
|  |  | m² | 18.44 |  |  |  |  | x fator 3,5 | 64.54
| 8.3 | PINTURA MADEIRA
| 8.3.1 | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos | [7 empty] | 109.73
|  |  | m² | 7 |  | 0.8 | 2.1 |  | x fator 2,5 | 29.4
|  |  | m² | 17 |  | 0.9 | 2.1 |  |  | 80.33
| 9 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
| 9.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
| 9.1.1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 436.42 | [5 empty] | 436.42
| 9.1.2 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m² | 436.42 | [5 empty] | 436.42
| 9.1.3 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento. | m | 314 | [5 empty] | 314
| 10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
| 10.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO
| 10.1.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m |  |  | 30 |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 30
| 10.1.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m |  |  | 274 |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 274
| 10.1.3 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m |  |  | 3 |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 3
| 10.1.4 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m |  |  | 3 |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 3
| 10.2 | REGISTROS
| 10.2.1 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 2 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 2
| 10.2.2 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | und | 1 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 1
| 10.2.3 | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") | und | 1 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 1
| 10.2.4 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 25 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 25
| 10.3 | ACESSÓRIOS
| 10.3.1 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 1
| 10.3.2 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | und | 2 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 2
| 10.3.3 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | und | 1 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 1
| 10.3.4 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) | und | 1 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 1
| 10.3.5 | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe. | und | 1 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 1
| 10.4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
| 10.4.1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m |  |  | 26 |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 26
| 10.4.2 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m |  |  | 2 |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 2
| 10.4.3 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m |  |  | 2 |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 2
| 10.4.4 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 3 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 3
| 10.5 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
| 10.5.1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m |  |  | 84 |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 84
| 10.5.2 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m |  |  | 39 |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 39
| 10.5.3 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m |  |  | 6 |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 6
| 10.5.4 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m |  |  | 81 |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 81
| 10.5.5 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m |  |  | 76 |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 76
| 10.5.6 | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und | 11 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 11
| 10.5.7 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco Impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 9 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 9
| 11 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS
| 11.1 | LOUÇAS
| 11.1.1 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 2 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 2
| 11.1.2 | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl.assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente | und | 6 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 6
| 11.1.4 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 14 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 14
| 11.1.5 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | und | 6 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 6
| 11.2 | METAIS
| 11.2.1 | Chuveiro completo, linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 3
| 11.2.2 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | und | 1 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 1
| 11.2.3 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 25 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 25
| 11.2.4 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 2 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 2
| 11.2.5 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 1
| 11.2.6 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 8 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 8
| 11.2.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | und | 12 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 12
| 11.2.8 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 3
| 11.2.9 | Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.80m, inclusive válvula americana, exclusive sifão und 1.894,47 | und | 7 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 7
| 11.2.10 | Pia em aço inox com 02 cubas nº 2, dimensões de 0.60 x 2.10m, inclusive válvula americana, exclusive sifão | und | 1 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 1
| 11.2.11 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 9 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Hidrossanitario | 9
| 12 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
| 12.1 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | und | 3 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Contra Incendio | 3
| 12.2 | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 3 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Contra Incendio | 3
| 12.3 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 28 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto Contra Incendio | 28
| 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
| 13.1 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
| 13.1.1 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch | und | 1 | [5 empty] | 1
| 13.1.2 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DINCEMAR ou equiv. | und | 1 | [5 empty] | 1
| 13.1.3 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento | und | 1 | [5 empty] | 1
| 13.1.4 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 47001 até 57000W - 220/127V | und | 1 | [5 empty] | 1
| 13.2 | DISJUNTORES
| 13.2.1 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 11 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 11
| 13.2.2 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 6 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 6
9 | 13.2.3 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 13 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 13
| 13.2.4 | Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 3
| 13.2.5 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 2
| 13.2.6 | Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 1
| 13.2.7 | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 1
| 13.2.8 | Disjuntor caixa moldada termomagnético tripolar 125 A | und | 1 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 1
| 13.2.9 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 10 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 10
| 13.2.10 | Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 modulos | und | 3 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 3
| 13.3 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
| 13.3.1 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m |  |  | 820 |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 820
| 13.3.2 | Eletroduto flexível corrugado 1" , marca de referência TIGRE | m |  |  | 100 |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 100
| 13.3.3 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m |  |  | 120 |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 120
| 13.3.4 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 123 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 123
| 13.3.5 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 6 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 6
| 13.3.6 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 8 | [5 empty] | 8
| 13.3.7 | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | und | 61 | [5 empty] | 61
| 13.4 | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
| 13.4.1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m |  |  | 1500 |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 1500
| 13.4.2 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m |  |  | 2200 |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 2200
| 13.4.3 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m |  |  | 420 |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 420
| 13.4.4 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m |  |  | 1100 |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 1100
| 13.4.5 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16 mm2 | m |  |  | 80 |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 80
| 13.4.6 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2 | m |  |  | 300 |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 300
| 13.4.7 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 70,0mm2 | m |  |  | 100 |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 100
| 13.5 | TOMADAS E INTERRUPTORES
| 13.5.1 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 3 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 3
| 13.5.2 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 2 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 2
| 13.5.3 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 31 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 31
| 13.5.4 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 65 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 65
| 13.5.5 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 4 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 4
| 13.6 | ILUMINAÇÃO
| 13.6.1 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 664 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 48 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 48
| 13.6.2 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 901 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 13 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 13
| 13.6.3 | Fornecimento e instalação de Arandela 18W LED | und | 5 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 5
| 13.6.4 | IPoste circular de concreto 11 m , incl. luminária tipo 2 pétala mod. BETA II c/2 lâmpada VS 200W LED | und | 2 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 2
| 13.6.5 | Sensor de presença sem fotocécula, fixação em teto - fornecimento e instalação | und | 5 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 5
| 13.6.6 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 13 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto Eletrico | 13
| 14 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
| 14.1 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 6 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto de Refrigeração | 6
| 14.2 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 4 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto de Refrigeração | 4
| 14.3 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 30.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 2 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto de Refrigeração | 2
| 15 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
| 15.1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 21 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto de cabeamento Estruturado | 21
| 15.2 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 1 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto de cabeamento Estruturado | 1
| 15.3 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 180 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto de cabeamento Estruturado | 180
| 15.4 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | m | 12 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto de cabeamento Estruturado | 12
| 15.5 | Tomada para telefone com conector RJ 11 | und | 9 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto de cabeamento Estruturado | 9
| 15.6 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 250 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto de cabeamento Estruturado | 250
| 15.7 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares | m | 110 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto de cabeamento Estruturado | 110
| 15.8 | Nobreak apc 600va bivolt | und | 1 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto de cabeamento Estruturado | 1
| 15.9 | Cabo de Rede Patch cord cat 5e- 1,5 m | und | 24 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto de cabeamento Estruturado | 24
| 15.10 | Switch 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Biv | und | 1 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto de cabeamento Estruturado | 1
| 15.11 | Patch 24 portas Cat5e | und | 1 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto de cabeamento Estruturado | 1
| 15.12 | Gabinete Fechado | und | 1 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto de cabeamento Estruturado | 1
| 16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
| 16.1 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 11 |  |  |  |  | Conforme planilha de quantitativos do projeto SPDA | 11
| 16.2 | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 80 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto SPDA | 80
| 16.3 | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m | 150 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto SPDA | 150
| 16.4 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 35 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto SPDA | 35
| 16.5 | Terminal para ligação de cabo a barra de 50.0 mm2 | und | 22 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto SPDA | 22
| 16.6 | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores | und | 1 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto SPDA | 1
| 16.7 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 10 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto SPDA | 10
| 16.8 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ouequivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 11 |  |  |  |  | Conforme quantitativos do projeto SPDA | 11
| 17 | PLANTA DE GASES MEDICINAIS
| 17.1 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50 | [5 empty] | 50
| 17.2 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 360 | [5 empty] | 360
| 17.3 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 14 | [5 empty] | 14
| 17.4 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 10 | [5 empty] | 10
| 17.5 | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 10 | [5 empty] | 10
| 17.6 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 6 | [5 empty] | 6
| 17.7 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | und | 12 | [5 empty] | 12
| 17.8 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 10 | [5 empty] | 10
| 17.9 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 17 | [5 empty] | 17
| 17.10 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | und | 14 | [5 empty] | 14
| 17.11 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | und | 5 | [5 empty] | 5
| 17.12 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | m | 40 | [5 empty] | 40
| 17.13 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 40 | [5 empty] | 40
| 18 | SERVIÇOS FINAIS
| 18.1 | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 473.28 | [5 empty] | 473.28
| 18.2 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação. | und | 1 | [5 empty] | 1

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE Colatina Estado do Espírito Santo
Obra: Construção da Unidade Básica de Saúde - UBS Honorio Fraga
Município: Colatina / ES
Endereço: Rua Antônio Perruti, S/N, Honório Fraga.
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
1.0 - OBRA DE AMPLIAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | Total parcela
|  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 59773.61 | MÊS 1: 100% | 100%
|  |  | MÊS 1: 59773.61 | 59773.61
2 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | 315751.83 | MÊS 1: 40%; MÊS 2: 60% | 100%
|  |  | MÊS 1: 126300.732; MÊS 2: 189451.1 | 315751.832
3 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 155107.9 | MÊS 2: 15%; MÊS 3: 55%; MÊS 4: 30% | 100%
|  |  | MÊS 2: 23266.185; MÊS 3: 85309.345; MÊS 4: 46532.37 | 155107.9
4 | ESQUADRIAS | 123189.62 | MÊS 5: 30%; MÊS 6: 45%; MÊS 7: 25% | 100%
|  |  | MÊS 5: 36956.886; MÊS 6: 55435.329; MÊS 7: 30797.405 | 123189.62
5 | COBERTURA | 103631.95 | MÊS 6: 100% | 100%
|  |  | MÊS 6: 103631.95 | 103631.95
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5432 | [8 empty] | 0%
|  |  | MÊS 2: 5432 | 5432
7 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 354855.09 | MÊS 4: 30%; MÊS 5: 50%; MÊS 6: 20% | 100%
|  |  | MÊS 4: 106456.527; MÊS 5: 177427.545; MÊS 6: 70971.018 | 354855.09
8 | PINTURA | 161196.93 | MÊS 7: 30%; MÊS 8: 70% | 100%
|  |  | MÊS 7: 48359.079; MÊS 8: 112837.851 | 161196.93
9 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 110759.04 | MÊS 4: 50%; MÊS 5: 50% | 100%
|  |  | MÊS 4: 55379.52; MÊS 5: 55379.52 | 110759.04
10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 60023.68 | MÊS 5: 25%; MÊS 6: 50%; MÊS 7: 25% | 100%
|  |  | MÊS 5: 15005.92; MÊS 6: 30011.84; MÊS 7: 15005.92 | 60023.68
11 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS | 79159.54 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 100%
|  |  | MÊS 5: 39579.77; MÊS 6: 39579.77 | 79159.54
12 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 4103.54 | MÊS 8: 100% | 100%
|  |  | MÊS 8: 4103.54 | 4103.54
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127-220V | 170512.75 | MÊS 5: 30%; MÊS 6: 40%; MÊS 7: 30% | 100%
|  |  | MÊS 5: 51153.825; MÊS 6: 68205.1; MÊS 7: 51153.825 | 170512.75
14 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 44525.94 | MÊS 8: 100% | 100%
|  |  | MÊS 8: 44525.94 | 44525.94
15 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 14302.72 | MÊS 8: 100% | 100%
|  |  | MÊS 8: 14302.72 | 14302.72
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 35079.56 | MÊS 5: 30%; MÊS 6: 30%; MÊS 7: 40% | 100%
|  |  | MÊS 5: 10523.868; MÊS 6: 10523.868; MÊS 7: 14031.824 | 35079.56
17 | PLANTA DE GASES MEDICINAIS | 52510.19 | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 40%; MÊS 5: 10% | 100%
|  |  | MÊS 2: 10502.038; MÊS 3: 15753.057; MÊS 4: 21004.076; MÊS 5: 5251.019 | 52510.19
18 | SERVIÇOS FINAIS | 7064.79 | MÊS 8: 100% | 100%
|  |  | MÊS 8: 7064.79 | 7064.79
| TOTAL | 1856980.68 | 186074.342 | 228651.323 | 101062.402 | 229372.493 | 391278.353 | 378358.875 | 159348.053 | 182834.841 | 1856980.682
|  |  | 186074.342 | 414725.665 | 515788.067 | 745160.56 | 1136438.913 | 1514797.788 | 1674145.841 | 1856980.682

## CRONOGRAMA REFORMA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
Obra: Reforma da Unidade de Saude 3
Município: São Mateus / ES
Endereço: Av. José Tozze, no 2.220 - Centro
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE 3
Endereço: Av. José Tozze, no 2.220 - Centro - São Mateus

## COMPOSICOES
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Estado do Espírito Santo
Obra: Construção da Unidade Básica de Saúde - UBS Honorio Fraga | [6 empty] | Enc. Sociais: | 157.3%
Município: Colatina / ES | [5 empty] | BDI: | 29.16%
Endereço: Rua Antônio Perruti, S/N, Honório Fraga. | [6 empty] | Prazo: | 08 meses
COMPOSIÇÕES
Tabela : Labor/der-mercado | Mês : | 2 | Ano: | 2021 |  |  | Item: | 14.5.5
| Serviço : | Comp - 02
| Descrição : | Interruptor autom. por presença 127V - 1200W resistivo
| Unidade : | und
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | H | 10101 | 0.7 | 1 | 5.86 | 0 | 15.08 | 10.556
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 10115 | 0.7 | 1 | 6.94 | 0 | 17.85 | 12.495
SubTotal: | [7 empty] | 23.05
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
Interruptor autom. por presença 127V - 1200W resistivo | 1 | Cotação 04 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0
SubTotal: | [7 empty] | 0
EQUIPAMENTO | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
SubTotal: | [7 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  |  | 157.3% | 23.05
Materiais(B) |  |  |  |  | 0
Equipamentos(C) |  |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  |  | 23.05
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  |  | 23.05
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  |  | 23.05
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  |  | 29.16% | 6.7208
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  |  | 29.77
COMPOSIÇÕES
Tabela : Labor/der-mercado | Mês : | 2 | Ano: | 2021 |  |  | Item: | 16.11
| Serviço : | Comp - 03
| Descrição : | Cabo de Rede Patch cord cat 5e- 1,5 m
| Unidade : | und
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | H | 10101 | 0.25 | 1 | 5.86 | 0 | 15.08 | 3.77
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 10115 | 0.25 | 1 | 6.94 | 0 | 17.85 | 4.4625
SubTotal: | [7 empty] | 8.23
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
Patch Cable 1,5 metros | 1 | Cotação 08 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0
SubTotal: | [7 empty] | 0
EQUIPAMENTO | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
SubTotal: | [7 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  |  | 157.3% | 8.23
Materiais(B) |  |  |  |  | 0
Equipamentos(C) |  |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  |  | 8.23
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  |  | 8.23
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  |  | 8.23
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  |  | 29.16% | 2.3997
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  |  | 10.63
COMPOSIÇÕES
Tabela : Labor/der-mercado | Mês : | 2 | Ano: | 2021 |  |  | Item: | 16.12
| Serviço : | Comp - 4
| Descrição : | Switch 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Biv
| Unidade : | und
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | H | 10101 | 0.25 | 1 | 5.86 | 0 | 15.08 | 3.77
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 10115 | 0.25 | 1 | 6.94 | 0 | 17.85 | 4.4625
SubTotal: | [7 empty] | 8.23
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
switch 24 portas | 1 | Cotação 09 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0
SubTotal: | [7 empty] | 0
EQUIPAMENTO | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
[7 empty] | 0 | 0
SubTotal: | [7 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  |  | 157.3% | 8.23
Materiais(B) |  |  |  |  | 0
Equipamentos(C) |  |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  |  | 8.23
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  |  | 8.23
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  |  | 8.23
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  |  | 29.16% | 2.3997
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  |  | 10.63
COMPOSIÇÕES
Tabela : Labor/der-mercado | Mês : | 2 | Ano: | 2021 |  |  | Item: | 16.13
| Serviço : | Comp - 5
| Descrição : | Patch 24 portas Cat5e
| Unidade : | und
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | H | 10101 | 0.25 | 1 | 5.86 | 0 | 15.08 | 3.77
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 10115 | 0.25 | 1 | 6.94 | 0 | 17.85 | 4.4625
SubTotal: | [7 empty] | 8.23
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
Patch 24 portas Cat5e | 1 | Cotação 10 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0
SubTotal: | [7 empty] | 0
EQUIPAMENTO | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
SubTotal: | [7 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  |  | 157.3% | 8.23
Materiais(B) |  |  |  |  | 0
Equipamentos(C) |  |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  |  | 8.23
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  |  | 8.23
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  |  | 8.23
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  |  | 29.16% | 2.3997
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  |  | 10.63
COMPOSIÇÕES
Tabela : Labor/der-mercado | Mês : | 2 | Ano: | 2021 |  |  | Item: | 16.14
| Serviço : | Comp - 6
| Descrição : | Gabinete Fechado
| Unidade : | und
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | H | 10101 | 1 | 1 | 5.86 | 0 | 15.08 | 15.08
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 10115 | 1 | 1 | 6.94 | 0 | 17.85 | 17.85
SubTotal: | [7 empty] | 32.93
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
Gabinete | und | Cotação 11 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0
SubTotal: | [7 empty] | 0
EQUIPAMENTO | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
Frete | und | mercado | 1 | 1 | 80 |  | 80 | 80
SubTotal: | [7 empty] | 80
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  |  | 157.3% | 32.93
Materiais(B) |  |  |  |  | 0
Equipamentos(C) |  |  |  |  | 80
Produção da Equipe(D) |  |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  |  | 112.93
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  |  | 112.93
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  |  | 112.93
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  |  | 29.16% | 32.9274
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  |  | 145.86
CÓD: | COMP-07 | Fornecimento e instalação de Arandela 18W LED
DATA-BASE: |  | BASE DE CÁLCULO: DER - DEZ/21, SINAPI - JAN/22, ORSE - JAN/21. | ESPECIFICAÇÃO: |  |  | UNIDADE: | mês
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
DER | 88247 | AJUDANTE | h | 0.2299 | 7.2647 | 157.3% | 18.69 |  | 4.3
DER | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.5518 | 9.3093 | 157.3% | 23.95 |  | 13.22
( B ) TOTAL | [8 empty] | 17.52
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 5% | 0.88
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | 18.4
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SINAPI | 38775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | und | 1 |  |  | 110.83 |  | 110.83
ORSE | 13754 | Lâmpada led 18w de potência, luz branca Autovolt, E27, marca Glight ou similar | und | 1 |  |  | 12.89 |  | 12.89
( F ) TOTAL | [8 empty] | 123.72
( G ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (t) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 142.12
CÓD: | COMP-08 | Item: 180405 - Poste circular de concreto 11 m , incl. luminária tipo 2 pétala mod. BETA II c/2 lâmpada VS 200W LED
DATA-BASE: |  |  | ESPECIFICAÇÃO: |  |  | UNIDADE: | und
ÓRG.
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010101 | 1.3 | 1 | 6.27 | 0 | 16.13 | - | 20.969
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010115 | 3.3 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 63.096
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010139 | 4.4 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 84.128
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 28 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 393.4
SubTotal: | [8 empty] | 561.59
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | M3 | '020503 | 0.125 | 1 | 90 | 0 | 90 | - | 11.25
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | KG | '020508 | 25 | 1 | 0.46 | 0 | 0.46 | - | 11.5
BRITA 2 (LABOR) | M3 | '020518 | 0.125 | 1 | 110.44 | 0 | 110.44 | - | 13.805
POSTE CIRC.CONCRETO ALT.MONT.11M/300KG,PAD ESCELSA (LABOR) | UN | '040102 | 1 | 1 | 1708.33 | 0 | 1708.33 | - | 1708.33
LUMINARIA BETA E40 250/400 IP66/44 CT SR TECNOWATT OU EQUIVALENTE (LABOR) | UN | '040761 | 2 | 2 | 600 | 0 | 600 | - | 1200
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º (LABOR) | M | '043006 | 11 | 1 | 4.84 | 0 | 4.84 | - | 53.24
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70º (LABOR) | M | '043007 | 22 | 1 | 7.17 | 0 | 7.17 | - | 157.74
RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V (LABOR) | UN | '046027 | 1 | 1 | 31.93 | 0 | 31.93 | - | 31.93
LAMPADA VS 200W/220V MOD. SON PHILLIPS/SIMILAR - OVOIDE (LABOR) | UN | '046513 | 1 | 1 | 83.18 | 0 | 83.18 | - | 83.18
SUPORTE PARA UMA LUMINARIA TIPO PETALA - SL1 (LABOR) | UN | '046689 | 1 | 1 | 110 | 0 | 110 | - | 110
SubTotal: | [8 empty] | 3380.975
EQUIPAMENTO | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) (LABOR) | H | '080170 | 4 | 0.5 | 180.07 | 11.6 | 95.84 | - | 383.36
SubTotal: | [8 empty] | 383.36
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 561.59
Materiais(B) |  |  |  | 3380.975
Equipamentos(C) |  |  |  | 383.36
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 944.95
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 944.95
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 4325.925
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 4325.925
CÓD: | COMP-09 | Sensor de presença sem fotocécula, fixação em teto - fornecimento e instalação
DATA-BASE: |  | BASE DE CÁLCULO: DER - DEZ/21, SINAPI - JAN/22, ORSE - JAN/21. | ESPECIFICAÇÃO: |  |  | UNIDADE: | mês
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
DER | 88247 | AJUDANTE | h | 0.1566 | 7.2647 | 157.3% | 18.69 |  | 2.93
DER | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.3758 | 9.3093 | 157.3% | 23.95 |  | 9
( B ) TOTAL | [8 empty] | 11.93
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 5% | 0.6
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | 12.53
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SINAPI | 39395 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAM PADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO | und | 1 |  |  | 69.56 |  | 69.56
( F ) TOTAL | [8 empty] | 69.56
( G ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (t) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [8 empty] | 82.09
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 82.09

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Estado do Espírito Santo
Obra: Construção da Unidade Básica de Saúde - UBS Honorio Fraga
Município: Colatina / ES
Endereço: Rua Antônio Perruti, S/N, Honório Fraga.
BDI
DEMONSTRATIVO BDI
ITEM | VALOR
Administração Central | 4.06
Administração Local | 8.19
Impostos/Tributos
ISS | 2
PIS | 0.65
COFINS | 3
Custos Financeiros | 0.61
Riscos, Garantias e Seguro | 1
Lucro | 8
FÓRMULA
BDI = { [ (1+AC/100+AL/100+S/100+R/100+G/100+DF/100+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100
TOTAL DO BDI | 29.16%

## LEIS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS HORISTAS
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos |  | %
A.1 | INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) | 20
A.2 | FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) | 8
A.3 | SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) | 1.8
A.4 | SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) | 1.3
A.5 | SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) | 0
A.6 | INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) | 0.2
A.7 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) | 2.5
A.8 | SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) | 3
A.9 | SECONCI/Medicina do Trabalho | 1
TOTAL GRUPO A |  | 37.8
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A |  | %
B.1 | Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) | 17.52
B.2 | Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) | 3.91
B.3 | Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) | 0.76
B.4 | Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) | 0.11
B.5 | Faltas Legais (Art. 473 da CLT) | 0.67
B.6 | 13º Salário (Lei nº 4090/62) | 10.11
B.7 | Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 0.34
TOTAL GRUPO B |  | 33.42
GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A |  | %
C.1 | Dispensa sem justa causa (LC 110/01) | 5.34
C.2 | Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) | 11.2
C.3 | Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 11.29
C.4 | FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) | 0.9
C.5 | INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) | 2.26
TOTAL GRUPO C |  | 30.99
GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos |  | %
D.1 | Incidência do grupo A sobre o grupo B | 12.63
TOTAL GRUPO D |  | 12.63%
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D) |  | 114.84
GRUPO E - Encargos complementares |  | %
E.1 | Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) | 25.75%
E.2 | Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) | 6.03%
E.3 | Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) | 2.67%
E.4 | Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) | 7.98%
TOTAL GRUPO E |  | 42.43
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) |  | 157.3%