## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Estado do Espírito Santo
Obra: Construção da Praça Pública Fazenda Vitali
Município: Colatina / ES
Endereço: Rua Pedro Vitali, Fazenda Vitali
Preço base:TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER /MARÇO/2022- NÃO DESONERADA/ SINAPI MARÇO 2022/ SCO RIO MARÇO 2022 |  |  |  | % BDI = | 29.16% |  | LEIS SOCIAIS: 157,27%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 45477.6
1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | DER | m² | 8 | 269.37 | 347.91 | 2783.28
1.3 | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | DER | m | 6 | 47.59 | 61.47 | 368.82
1.4 | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | DER | m | 6 | 576.52 | 744.62 | 4467.72
1.5 | 20714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | DER | m | 6 | 348.32 | 449.88 | 2699.28
1.6 | 20351 | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | DER | m | 60 | 278.69 | 359.95 | 21597
1.7 | 20352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | DER | ms | 10 | 1050 | 1356.15 | 13561.5
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 36314.45
2.1.1 | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | DER | m³ | 2156.28 | 11.67 | 15.07 | 32495.14
2.1.2 | 30210 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | DER | m³ | 116.62 | 25.36 | 32.75 | 3819.31
3 | ARQUIBANCADAS | [6 empty] | 101616.76
3.1 | 50503 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | DER | m² | 254.84 | 74.9 | 96.74 | 24653.22
3.2 | 110301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | DER | m² | 254.84 | 31.57 | 40.77 | 10389.83
3.3 | 130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | DER | m² | 231.51 | 41.66 | 53.81 | 12457.55
3.4 | 130209 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | DER | m² | 486.35 | 86.15 | 111.27 | 54116.16
4 | PAVIMENTAÇÃO PRAÇA | [6 empty] | 435362.68
4.1 | 130109 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | DER | m² | 873.63 | 68.18 | 88.06 | 76931.86
4.2 | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | DER | m² | 873.63 | 20.46 | 26.43 | 23090.04
4.3 | 130210 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m colorido com corante tipo Xadrez ou equivalente | DER | m² | 176.86 | 55.09 | 71.15 | 12583.59
4.4 | 101734 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | SINAPI | m² | 145.21 | 394 | 508.88 | 73894.46
4.5 | 200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | DER | m² | 174.6 | 68.37 | 88.3 | 15417.18
4.6 | 101092 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | SINAPI | m² | 33 | 225.49 | 291.24 | 9610.92
4.7 | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | m² | 742.53 | 115.34 | 148.97 | 110614.69
4.8 | 130209 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | DER | m² | 94.7 | 86.15 | 111.27 | 10537.27
4.9 | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | SINAPI | m² | 608 | 70.85 | 91.51 | 55638.08
4.10 | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | SINAPI | m² | 343.96 | 24.63 | 31.81 | 10941.37
4.11 | 200202 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | DER | m | 551.11 | 50.72 | 65.51 | 36103.22
5 | MURO DE ARRIMO RUA MARIA DA PENHA | [6 empty] | 37449.77
5.1 | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | DER | kg | 508.7 | 10.72 | 13.85 | 7045.5
5.2 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | DER | kg | 845.9 | 11.34 | 14.65 | 12392.44
5.3 | 40253 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | DER | m² | 11.3 | 545.77 | 704.9 | 7965.37
5.4 | 40250 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | DER | m² | 37.29 | 90.46 | 116.84 | 4356.96
5.5 | 210301 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | DER | m | 10 | 440.51 | 568.95 | 5689.5
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127-220V | [6 empty] | 424105.09
6.1 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 39436.8
6.1.1 | 150308 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | DER | und | 3 | 675.2 | 872.07 | 2616.21
6.1.2 | 151702 | Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W - 220/127V | DER | und | 2 | 2963.67 | 3827.8 | 7655.6
6.1.3 | 151506 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | DER | und | 97 | 232.79 | 300.67 | 29164.99
6.2 | DISJUNTORES | [6 empty] | 1016.3
6.2.1 | 151306 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | DER | und | 6 | 58.12 | 75.07 | 450.42
6.2.2 | 151321 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | DER | und | 1 | 58.12 | 75.07 | 75.07
6.2.3 | 151322 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | DER | und | 1 | 58.12 | 75.07 | 75.07
6.2.4 | 151308 | Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | DER | und | 2 | 70.37 | 90.89 | 181.78
6.2.5 | 151324 | Mini-Disjuntor bipolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | DER | und | 2 | 90.57 | 116.98 | 233.96
6.3 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 42892.22
6.3.1 | 151133 | Eletroduto flexível corrugado 1" , marca de referência TIGRE | DER | m | 590 | 9.68 | 12.5 | 7375
6.3.2 | 151138 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | DER | m | 760 | 18.95 | 24.48 | 18604.8
6.3.3 | 150614 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | DER | und | 107 | 122.38 | 158.06 | 16912.42
6.4 | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | [6 empty] | 46862.06
6.4.1 | 151402 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | DER | m | 110 | 6.65 | 8.59 | 944.9
6.4.2 | 151403 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | DER | m | 1128 | 9.17 | 11.84 | 13355.52
6.4.3 | 151404 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | DER | m | 1814 | 11.89 | 15.36 | 27863.04
6.4.4 | 151420 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | DER | m | 120 | 17.63 | 22.77 | 2732.4
6.4.5 | 151421 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16 mm2 | DER | m | 60 | 25.37 | 32.77 | 1966.2
6.5 | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 293897.71
6.5.1 | COMP-01 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=4,5M | COMPOSIÇÃO | und | 56 | 1628.14 | 2102.86 | 117760.16
6.5.2 | COMP-02 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H= 4,5M | COMPOSIÇÃO | und | 24 | 1589.34 | 2052.75 | 49266
6.5.3 | COMP-03 | Fornecimento e instalação de Lâmpada de piso 25W | COMPOSIÇÃO | und | 102 | 958.64 | 1238.15 | 126291.3
6.5.4 | 97598 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | und | 5 | 89.85 | 116.05 | 580.25
7 | ACESSORIOS | [6 empty] | 206412.38
7.1 | 210301 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | DER | m | 255 | 440.51 | 568.95 | 145082.25
7.2 | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | SINAPI | und | 23 | 1301.12 | 1680.49 | 38651.27
7.3 | 200573 | Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão. | DER | m | 9 | 307.49 | 397.15 | 3574.35
7.4 | 170510 | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | DER | und | 3 | 4930.55 | 6368.17 | 19104.51
8 | PAISAGISMO | [6 empty] | 33366.18
8.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2021 | SINAPI | m² | 1677.83 | 12.59 | 16.26 | 27281.52
8.2 | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | SINAPI | und | 65 | 62.62 | 80.88 | 5257.2
8.3 | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | SINAPI | und | 2 | 320.33 | 413.73 | 827.46
9 | PLAYGROUND | [6 empty] | 53414.6
9.1 | 103185 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | SINAPI | und | 1 | 6031.51 | 7790.14 | 7790.14
9.2 | 103190 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | SINAPI | und | 1 | 3996.59 | 5161.89 | 5161.89
9.3 | 103192 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMI A DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF10/2021 | SINAPI | und | 1 | 2476.68 | 3198.82 | 3198.82
9.4 | 103187 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | SINAPI | und | 1 | 4781.52 | 6175.69 | 6175.69
9.5 | 103188 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | SINAPI | und | 1 | 5142.56 | 6642 | 6642
9.6 | PJ 24.10.0655 (D) | Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | SCO RIO | und | 3 | 2337.79 | 3019.43 | 9058.29
9.7 | PJ 24.10.0152 (D) | Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | SCO RIO | und | 1 | 2890.35 | 3733.1 | 3733.1
9.8 | PJ 24.10.0547 © | Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite ou similar, 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | SCO RIO | und | 3 | 3007.87 | 3884.89 | 11654.67
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 1373519.51

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Estado do Espírito Santo
Obra: Construção da Praça Pública Fazenda Vitali
Município: Colatina / ES
Endereço: Rua Pedro Vitali, Fazenda Vitali
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 45477.6 | 100% | [9 empty] | 100%
|  |  | 45477.6 | [9 empty] | 45477.6
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 36314.45 | 35% | 40% | 25% | [7 empty] | 100%
|  |  | 12710.0575 | 14525.78 | 9078.6125 | [7 empty] | 36314.45
3 | ARQUIBANCADAS | 101616.76 |  | 20% | 30% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 20323.352 | 30485.028 | 50808.38 | [6 empty] | 101616.76
4 | PAVIMENTAÇÃO PRAÇA | 435362.68 |  |  | 15% | 20% | 30% | 35% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 65304.402 | 87072.536 | 130608.804 | 152376.938 |  |  |  |  | 435362.68
5 | MURO DE ARRIMO RUA MARIA DA PENHA | 37449.77 | 20% | 20% | 30% | 30% | [6 empty] | 100%
|  |  | 7489.954 | 7489.954 | 11234.931 | 11234.931 | [6 empty] | 37449.77
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127-220V | 424105.09 | [5 empty] | 10% | 30% | 40% | 10% | 10% | 100%
[8 empty] | 42410.509 | 127231.527 | 169642.036 | 42410.509 | 42410.509 | 424105.09
8 | ACESSORIOS | 206412.38 | [7 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[10 empty] | 61923.714 | 82564.952 | 61923.714 | 206412.38
9 | PAISAGISMO | 33366.18 | [7 empty] | 20% | 40% | 40% | 100%
[10 empty] | 6673.236 | 13346.472 | 13346.472 | 33366.18
10 | PLAYGROUND | 53414.6 | [8 empty] | 50% | 50% | 100%
[11 empty] | 26707.3 | 26707.3 | 53414.6
| TOTAL | 1373519.51 | 65677.6115 | 42339.086 | 116102.9735 | 149115.847 | 130608.804 | 194787.447 | 127231.527 | 238238.986 | 165029.233 | 144387.995 | 1373519.51
|  |  | 65677.6115 | 108016.6975 | 224119.671 | 373235.518 | 503844.322 | 698631.769 | 825863.296 | 1064102.282 | 1229131.515 | 1373519.51

## CRONOGRAMA REFORMA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
Obra: Reforma da Unidade de Saude 3
Município: São Mateus / ES
Endereço: Av. José Tozze, no 2.220 - Centro
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE 3
Endereço: Av. José Tozze, no 2.220 - Centro - São Mateus

## COMPOSICOES
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Estado do Espírito Santo
Obra: Construção da Praça Pública Fazenda Vitali | [6 empty] | Enc. Sociais: | 157.3%
Município: Colatina / ES | [6 empty] | BDI | 29.16%
Endereço: Rua Pedro Vitali, Fazenda Vitali | [6 empty] | Prazo: | 10 meses
COMPOSIÇÕES
Tabela :SINAPI MARÇO NÃO DESONERADA | Mês : | 3 | Ano: | 2022 |  |  | Item: | 7.5.1
| Serviço : | Comp - 01
| Descrição : | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=4,5M,
| Unidade : | und
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88247 | 1.413 | 1 | 23.53 | 0 | 23.53 | 33.2479
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88264 | 4.593 | 1 | 26.73 | 0 | 26.73 | 122.7709
SubTotal: | [7 empty] | 156.02
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 863/ SINAPI | 4.5 | 1 | 37.89 | 0 | 37.89 | 170.505
LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIVALENTE | UN | 3798/ SINAPI | 1 | 1 | 125.49 | 0 | 125.49 | 125.49
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 5928/ SINAPI | 0.0555 | 1 | 240.57 | 0 | 240.57 | 13.3516
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UM | 14164/ SINAPI | 0.5 | 1 | 2325.54 | 0 | 2325.54 | 1162.77
SubTotal: | [7 empty] | 1472.12
EQUIPAMENTO | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
SubTotal: | [7 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  |  | 157.3% | 156.02
Materiais(B) |  |  |  |  | 1472.12
Equipamentos(C) |  |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  |  | 156.02
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  |  | 156.02
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  |  | 1628.14
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  |  | 29.16% | 474.7232
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  |  | 2102.86
COMPOSIÇÕES
Tabela :SINAPI MARÇO NÃO DESONERADA | Mês : | 3 | Ano: | 2022 |  |  | Item: | 7.5.2
| Serviço : | Comp - 02
| Descrição : | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=4,5M
| Unidade : | und
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88247 | 1.413 | 1 | 23.53 | 0 | 23.53 | 33.2479
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88264 | 4.593 | 1 | 26.73 | 0 | 26.73 | 122.7709
SubTotal: | [7 empty] | 156.02
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 863/ SINAPI | 4.5 | 1 | 37.89 | 0 | 37.89 | 170.505
LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIVALENTE | UN | 3798/ SINAPI | 1 | 1 | 125.49 | 0 | 125.49 | 125.49
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 5928/ SINAPI | 0.0555 | 1 | 240.57 | 0 | 240.57 | 13.3516
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES,, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UM | 5051/ SINAPI | 0.5 | 1 | 2247.95 | 0 | 2247.95 | 1123.975
SubTotal: | [7 empty] | 1433.32
EQUIPAMENTO | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
SubTotal: | [7 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  |  | 157.3% | 156.02
Materiais(B) |  |  |  |  | 1433.32
Equipamentos(C) |  |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  |  | 156.02
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  |  | 156.02
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  |  | 1589.34
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  |  | 29.16% | 463.4101
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  |  | 2052.75
COMPOSIÇÕES
Tabela :SINAPI MARÇO NÃO DESONERADA/ MERCADO | Mês : | 3 | Ano: | 2022 |  |  | Item: | 7.5.2
| Serviço : | Comp - 03
| Descrição : | Fornecimento e instalação de Lâmpada de piso 25W
| Unidade : | und
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88247 | 0.25 | 1 | 23.53 | 0 | 23.53 | 5.8825
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88264 | 0.55 | 1 | 26.73 | 0 | 26.73 | 14.7015
SubTotal: | [7 empty] | 20.58
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
Embutido Solo Interlight 3653-FE-S/PX Flat In Antiofuscante 25W 2700K Bivolt IP67 Ø192x113mm | UND | MERCADO | 1 | 1 | 938.06 | 0 | 938.06 | 938.06
SubTotal: | [7 empty] | 938.06
EQUIPAMENTO | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Unit. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
SubTotal: | [7 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  |  | 157.3% | 20.58
Materiais(B) |  |  |  |  | 938.06
Equipamentos(C) |  |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  |  | 20.58
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  |  | 20.58
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  |  | 958.64
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  |  | 29.16% | 279.5144
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  |  | 1238.15

## COTAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Estado do Espírito Santo
Obra: Construção da Praça Pública Fazenda Vitali | Cotaçoes realizadas em
Município: Colatina / ES
Endereço:Rua Pedro Vitali, Fazenda Vitali | 2022-06-07
Empresa Produto |  | Empresa | Empresa | Empresa
|  | Contato - Telefone | Contato - Telefone | Contato - Telefone
|  | Preço | Preço | Preço | Média de Preços
Embutido Solo Interlight 3653-FE-S/PX Flat In Antiofuscante 25W 2700K Bivolt IP67 Ø192x113mm | Cotação 01 | https://www.blight.com.br/luminarias/embutido-de-solo/embutido-solo-led-interlight-3653-fe-spx-flat-in-antiofuscante-25w-2700k-bivolt-ip67-o192x113mm-preto-texturizado | https://www.inspirehome.com.br/embutido-de-solo-ch-o-led-flat-in-redondo-c-anti-ofuscante-10-externo-2700k-25w-bivolt-o19-2cm-aluminio-interlight-3653-fe-s/p | https://www.belluce.com.br/por-marca/interlight/embutido-de-solo-chao-led-flat-in-redondo-com-anti-ofuscante-externo-preto-texturizado-irc-gt-80-25w-2700k-interlight-3653-ab-s?parceiro=6048&gclid=Cj0KCQiAsdKbBhDHARIsANJ6-jciA3bP9VvIyh5mQ0lTpBcj1KaVsI7yRLZn3AbJwcpN6qUcNH_d4CgaAgMEEALw_wcB
|  | 818.81 | 1058.33 | 937.05 | 938.06

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Estado do Espírito Santo
Obra: Construção da Praça Pública Fazenda Vitali
Município: Colatina / ES
Endereço: Rua Pedro Vitali, Fazenda Vitali
BDI
DEMONSTRATIVO BDI
ITEM | VALOR
Administração Central | 4.06
Administração Local | 8.19
Impostos/Tributos
ISS | 2
PIS | 0.65
COFINS | 3
Custos Financeiros | 0.61
Riscos, Garantias e Seguro | 1
Lucro | 8
FÓRMULA
BDI = { [ (1+AC/100+AL/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100
TOTAL DO BDI | 29.16%