## RES
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Secretaria Municipal de Obras de Colatina - SEMOB RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
PROJETO: Reforço Estrutural e Alargamento da Ponte Agostinho Galdino Breda e revitalização da Av. Champagnat |  | REF: EMOP (Set-22), SICRO-ES, DER-ES EDIF., SINAPI (Jul-22), DER-ES (Jan-22)
LOCAL: Fazenda Vitali - Sede - ES |  | BDI: 23,32%
EXTENSÃO: | 0.162
ÁREA O.A.E.: | 509.4
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR PARCIAL R$ | % sobre o Total
1.0 | REFORÇO E AMPLIAÇÃO DA BASE DA PONTE | 534789.72 | 16.4%
2.0 | SUPERESTRUTURA NOVA E A SER REFORÇADA | 1433566.48 | 43.95%
3.0 | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 443098.62 | 13.58%
4.0 | SINALIZAÇÃO | 30609.08 | 0.9384%
5.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 239113.08 | 7.331%
6.0 | TRANSPORTES | 389490.84 | 11.94%
7.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 191210.79 | 5.862% |  | 3070667.82 | 0.06227
TOTAL GERAL |  | 3261878.61 | 100% | OK!
___________________________________
LUIZ ARAUJO DE SOUZA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - RESP. O.A.E.
CREA: RJ-2021102768/D - Visto 20210452/ES
___________________________________
LEONAN STÔCCO BRAIDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: ES-43360/D

## ORÇ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Secretaria Municipal de Obras de Colatina - SEMOB PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
PROJETO: Reforço Estrutural e Alargamento da Ponte Agostinho Galdino Breda e revitalização da Av. Champagnat |  |  |  | BDI: | 23.32% | LS: Conforme referenciais
LOCAL: Fazenda Vitali - Sede - ES |  |  |  | REF: EMOP (Set-22), SICRO-ES, DER-ES EDIF., SINAPI (Jul-22), DER-ES (Jan-22)
EXTENSÃO: 0.162 km
ÁREA O.A.E.: 509.40 m²
PRAZO OBRA PREV.: |  | 18 |  | Data Base da Planilha Orçamentária: Abr-22
CÓD | ÓRGÃO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QTDE | PREÇO UNITÁRIO (R$) SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO (R$) COM BDI | PREÇO TOTAL (R$)
|  | 1.0 | REFORÇO E AMPLIAÇÃO DA BASE DA PONTE
40106 | DER-ES | 1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | M3 | 2038.6867 | 12.9744 | 16 | 32619.04 | #REF! | a incluir
41027 | DER-ES | 1.2 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem | M3 | 522 | 31.098 | 38.35 | 20018.7 | #REF!
41028 | DER-ES | 1.3 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | M2 | 104.4 | 4.1437 | 5.11 | 533.48 | #REF!
41024 | DER-ES | 1.4 | Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento | M | 150 | 22.0645 | 27.21 | 4081.5 | #REF!
41023 | DER-ES | 1.5 | Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura | M | 50 | 86.5796 | 106.77 | 5338.5 | #REF!
5501702 | SICRO | 1.6 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | un | 2 | 101.67 | 125.3794 | 250.76 | #REF!
102069 | DER-ES | 1.7 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m2 | 50.75 | 4.0788 | 5.03 | 255.27 | #REF!
40351 | DER-ES | 1.8 | Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | M3 | 122.5 | 440.0746 | 542.7 | 66480.75 | #REF! | a incluir
5605940 | SICRO | 1.9 | Perfuração para tirantes em material de 3ª categoria com diâmetro de até 120 mm | m | 223.6 | 55.6 | 68.5659 | 15332.25 | #REF!
41033 | DER-ES | 1.10 | Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes | SC | 374.9788 | 42.3857 | 52.27 | 19600.2 | #REF!
41039 | DER-ES | 1.11 | Tirante de aço ST 85/105, diâmetro de 32 mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo | M | 239.6 | 292.2397 | 360.39 | 86349.44 | #REF!
41045 | DER-ES | 1.12 | Acessório para tirante protendido de aço ST 85/105 | Ud | 64 | 1018.4398 | 1255.94 | 80380.16 | #REF!
5605910 | SICRO | 1.13 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 500 MPa e tensão de ruptura = 550 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 32 | 387.43 | 477.7787 | 15288.96 | #REF!
10001 | COMP. | 1.14 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 83.28 | 771.82 | 951.8084 | 79266.74 | #REF!
40309 | DER-ES | 1.15 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 173.5 | 195.6049 | 241.22 | 41851.67 | #REF! | a incluir
40376 | DER-ES | 1.16 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 2990 | 14.4583 | 17.83 | 53311.7 | #REF!
42210 | DER-ES | 1.17 | Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio | M2 | 420 | 26.7029 | 32.93 | 13830.6 | #REF! | a incluir
SUB-TOTAL REFORÇO E AMPLIAÇÃO DA BASE DA PONTE | [7 empty] | 534789.72
|  | 2.0 | SUPERESTRUTURA NOVA E A SER REFORÇADA
|  | 2.1 | DEMOLIÇÃO DA PASSARELA |  |  |  |  | 31366.41
05.002.0065-0 | EMOP | 2.1.1 | Demolição e remoção de estruturas metálicas treliçadas de vergalhões e/ou perfis leves de aço, medidas pelo peso removido | kg | 346.425 | 2.47 | 3.046 | 1056.61 | #REF! | a incluir
1600438 | SICRO | 2.1.2 | Demolição de concreto armado | m³ | 17.6 | 510.89 | 630.0295 | 11088.53 | #REF! | a incluir
1416141 | SICRO | 2.1.3 | Corte de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com maçarico oxiacetileno | m | 44 | 2.68 | 3.305 | 145.2 | #REF!
05.001.0690-0 | EMOP | 2.1.4 | Corte com disco diamantado | m | 44 | 14.98 | 18.4733 | 812.68 | #REF!
40803 | DER-ES EDIF. | 2.1.5 | Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | m2 | 13.2 | 79.25 | 97.7311 | 1290.04 | #REF!
40806 | DER-ES EDIF. | 2.1.6 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 264 | 23.78 | 29.3255 | 7743.12 | #REF!
41201 | DER-ES | 2.1.7 | Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5cm) | M2 | 13.2 | 351.0866 | 432.96 | 5715.07 | #REF!
05.001.0125-0 | EMOP | 2.1.8 | Remoção de tubulação de ferro fundido com DN de 50 a 300 mm, exclusive escavação e reaterro | m | 44 | 46.04 | 56.7765 | 2498.32 | #REF!
06.001.0554-0 | EMOP | 2.1.9 | Assentamento de tubulação de ferro fundido, com junta elástica, instalação aérea, para sistemas de escoamento forcado de água ou esgoto, compreendendo carga e descarga, montagem sobre a poios existentes e teste hidrostático, exclusive fornecimento do tubo e junta elástica, com diâmetro de 200 mm | m | 44 | 18.74 | 23.1102 | 1016.84 | #REF!
|  | 2.2 | ARCO METÁLICO REFORÇO |  |  |  |  | 170400.67
22001 | COMP. | 2.2.1 | REFORÇO DO ARCO CENTRAL | UND | 1 | 108921.8152 | 134322.3825 | 134322.38 | #REF!
2419790 | SICRO | 2.2.2 | Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau SA2 1/2 | m² | 875.4 | 10.46 | 12.8993 | 11292.66 | #REF! | a incluir
2419705 | SICRO | 2.2.3 | Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm | m² | 612.78 | 9.31 | 11.4811 | 7034.71 | #REF! | a incluir
3806410 | SICRO | 2.2.4 | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 218.85 | 65.77 | 81.1076 | 17750.92 | #REF! | a incluir
|  | 2.3 | ARCO METÁLICO NOVO |  |  |  |  | 558165.6
23001 | COMP. | 2.3.1 | ARCO NOVO | UND | 1 | 422599.4175 | 521149.6017 | 521149.6 | #REF!
40806 | DER-ES EDIF. | 2.3.2 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 388.089 | 23.78 | 29.3255 | 11382.68 | #REF!
2419705 | SICRO | 2.3.3 | Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm | m² | 686.619 | 9.31 | 11.4811 | 7882.4 | #REF! | a incluir
3806410 | SICRO | 2.3.4 | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 218.85 | 65.77 | 81.1076 | 17750.92 | #REF! | a incluir
|  | 2.4 | NOVO TABULEIRO |  |  |  |  | 608498.43
05.007.0015-0 | EMOP | 2.4.1 | Aluguel de balancim individual (cadeirinha), inclusive kit de segurança completo, exclusive montagem e desmontagem | un x mês | 5 | 410.08 | 505.7107 | 2528.55 | #REF!
05.008.0004-0 | EMOP | 2.4.2 | Montagem e desmontagem de balancim (cadeirinha). Custo por balancim. | un | 6 | 103.12 | 127.1676 | 763.02 | #REF!
41024 | DER-ES | 2.4.3 | Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento | M | 1320 | 22.0645 | 27.21 | 35917.2 | #REF!
41023 | DER-ES | 2.4.4 | Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura | M | 240 | 86.5796 | 106.77 | 25624.8 | #REF!
40398 | DER-ES | 2.4.5 | Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte | M2 | 218.85 | 235.1443 | 289.98 | 63462.12 | #REF!
3806426 | SICRO | 2.4.6 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 21.9 | 66.72 | 82.2791 | 1801.93 | #REF!
24001 | COMP. | 2.4.7 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa com adição de critalizante (tabuleiro) | m³ | 54.7125 | 355.82 | 438.7972 | 24006.75 | #REF!
40381 | DER-ES | 2.4.8 | Acabamento em concreto fresco (15,0 MPA), para pavimento, inclusive endurecedor químico de superfície | M2 | 219 | 22.3484 | 27.56 | 6035.64 | #REF!
24002 | COMP. | 2.4.9 | PERFIS SOB A PONTE | UND | 1 | 178464.2885 | 220082.1606 | 220082.16 | #REF!
307084 | SICRO | 2.4.10 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 24 | 28.91 | 35.6518 | 855.6 | #REF! | a incluir
307735 | SICRO | 2.4.11 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação | m | 24 | 847.66 | 1045.3343 | 25087.92 | #REF!
24003 | COMP. | 2.4.12 | Aplicação de graxa para as barras de transferência | UND | 48 | 19.02 | 23.4555 | 1126.08 | #REF!
24004 | COMP. | 2.4.13 | Dreno com Tubo PVC Ø100mm e suportes | UND | 120 | 352.41 | 434.592 | 52150.8 | #REF!
100394 | DER-ES | 2.4.14 | Aço CA-25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 22.5 | 18.529 | 22.85 | 514.13 | #REF!
40376 | DER-ES | 2.4.15 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 8331 | 14.4583 | 17.83 | 148541.73 | #REF!
|  | 2.5 | LAJE DE TRANSIÇÃO |  |  |  |  | 65135.37
40309 | DER-ES | 2.5.1 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 15.63 | 195.6049 | 241.22 | 3770.27 | #REF! | a incluir
10001 | COMP. | 2.5.2 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 23.26 | 771.82 | 951.8084 | 22139.1 | #REF!
40376 | DER-ES | 2.5.3 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 2200 | 14.4583 | 17.83 | 39226 | #REF!
SUB-TOTAL SUPERESTRUTURA NOVA E A SER REFORÇADA | [7 empty] | 1433566.48 | #REF!
#REF!
|  | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
|  | 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2616.97
1600989 | SICRO | 3.1.1 | Demolição de concreto simples com martelete | m³ | 3.65 | 355.06 | 437.86 | 1598.19
4915667 | SICRO | 3.1.2 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | m³ | 2.5935 | 11.58 | 14.2805 | 36.99
4915632 | SICRO | 3.1.3 | Reparo localizado com pintura de ligação - demolição mecânica e corte com serra | m³ | 0.75985 | 372.21 | 459.0094 | 348.85
30304 | DER-ES EDIF. | 3.1.4 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 7.0034 | 73.32 | 90.4182 | 632.94
|  | 3.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 167826.45
32001 | COMP. | 3.2.1 | Varrição e Limpeza de Superfície | m² | 1551.39 | 1.3 | 1.6032 | 2482.22 | #REF!
4011276 | SICRO | 3.2.2 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 7.3 | 177.48 | 218.8683 | 1597.75
4011353 | SICRO | 3.2.3 | Pintura de ligação | m² | 1573.1 | 0.29 | 0.35763 | 566.32 | #REF!
4011463 | SICRO | 3.2.4 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 677.9371 | 195.18 | 240.696 | 163180.16 | #REF!
|  | 3.3 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 19055.61
40915 | DER-ES | 3.3.1 | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | M2 | 51.87 | 98.4674 | 121.43 | 6298.57 | #REF!
40912 | DER-ES | 3.3.2 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | M2 | 15.561 | 96.4077 | 118.89 | 1849.93 | #REF!
41246 | DER-ES | 3.3.3 | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 2 | 61.904 | 76.34 | 152.68 | #REF!
43018 | DER-ES | 3.3.4 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | M | 115 | 63.542 | 78.36 | 9011.4 | #REF!
33001 | COMP. | 3.3.5 | Nivelamento de Poço de Visita com o nível do revestimento após pavimentação, constando de arrancamento do anel existente, levantamento do pescoço e chumbação do tampão | un | 9 | 157.05 | 193.6741 | 1743.03 | #REF!
|  | 3.4 | MATERIAIS BETUMINOSOS |  |  |  |  | 253599.59
MB0001 | SICRO | 3.4.1 | Aquisição de CAP-50/70 | t | 43.7233 | - | 5249.5696 | 229511.2
MB0002 | SICRO | 3.4.2 | Aquisição de RR-1C | t | 0.7079 | - | 3947.0827 | 2802.43
MB0003 | SICRO | 3.4.3 | Transporte de CAP-50/70 | t | 43.7233 | - | 479.0912 | 20945.81
MB0004 | SICRO | 3.4.4 | Transporte de RR-1C | t | 0.7079 | - | 479.0912 | 340.15
SUB-TOTAL PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 443098.62
|  | 4.0 | SINALIZAÇÃO
|  | 4.1 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA |  |  |  |  | 22572.24 | #REF!
42046 | DER-ES | 4.1.1 | Cones para sinalização, fornecimento e colocação | Ud | 10 | 123.6377 | 152.47 | 1524.7 | #REF!
42047 | DER-ES | 4.1.2 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | Ud | 6 | 34.4551 | 42.49 | 254.94 | #REF!
40937 | DER-ES | 4.1.3 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | M2 | 16 | 583.928 | 720.1 | 11521.6 | #REF!
41359 | DER-ES | 4.1.4 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | M | 200 | 16.0234 | 19.76 | 3952 | #REF! | a incluir
41202 | DER-ES | 4.1.5 | Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação | M | 150 | 28.7545 | 35.46 | 5319 | #REF!
|  | 4.2 | SINALIZAÇÃO DEFINITIVA |  |  |  |  | 8036.84
5213571 | SICRO | 4.2.1 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 1.86 | 493.99 | 609.1885 | 1133.09 | #REF! | a incluir
5216111 | SICRO | 4.2.2 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 6 | 112.88 | 139.2036 | 835.2 | #REF!
5213401 | SICRO | 4.2.3 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 104.82 | 37.41 | 46.134 | 4835.35 | #REF!
5213360 | SICRO | 4.2.4 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 40 | 25 | 30.83 | 1233.2 | #REF!
SUB-TOTAL SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 30609.08 | #REF!
#REF!
|  | 5.0 | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | #REF!
41578 | DER-ES | 5.1 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | Mes | 18 | 1050 | 1294.86 | 23307.48 | #REF!
41579 | DER-ES | 5.2 | Aluguel de container para almoxarifado | Mes | 18 | 709.9984 | 875.57 | 15760.26 | #REF!
41455 | DER-ES | 5.3 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | Mes | 18 | 1873.9945 | 2311.01 | 41598.18 | #REF!
41454 | DER-ES | 5.4 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | Mes | 18 | 709.9984 | 875.57 | 15760.26 | #REF!
41580 | DER-ES | 5.5 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | Mes | 18 | 1033.3279 | 1274.3 | 22937.4 | #REF!
41531 | DER-ES | 5.6 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | M2 | 24 | 654.8735 | 807.59 | 19382.16 | #REF!
41528 | DER-ES | 5.7 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | M2 | 50 | 306.1628 | 377.56 | 18878 | #REF!
41501 | DER-ES | 5.8 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | M | 25 | 47.5835 | 58.68 | 1467 | #REF!
41499 | DER-ES | 5.9 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | M | 25 | 348.6134 | 429.91 | 10747.75 | #REF!
41503 | DER-ES | 5.10 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | M | 20 | 650.7622 | 802.52 | 16050.4 | #REF!
41527 | DER-ES | 5.11 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | Ud | 2 | 3173.7999 | 3913.93 | 7827.86 | #REF!
41555 | DER-ES | 5.12 | Sistema separador de água e óleo | Ud | 1 | 6803.5923 | 8390.19 | 8390.19 | #REF!
41557 | DER-ES | 5.13 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | M | 30 | 184.6497 | 227.71 | 6831.3 | #REF!
40899 | DER-ES | 5.14 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20 ,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | M | 320 | 19.6643 | 24.25 | 7760 | #REF! | a incluir
41500 | DER-ES | 5.15 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | M2 | 38 | 269.3643 | 332.18 | 12622.84 | #REF!
41556 | DER-ES | 5.16 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | M3 | 150 | 52.9355 | 65.28 | 9792 | #REF! | a incluir
SUB-TOTAL CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 239113.08 | #REF!
#REF!
|  | 6.0 | TRANSPORTES
5914389 | SICRO | 6.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 354582.7833 | 0.81 | 0.99889 | 354582.78
5914374 | SICRO | 6.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 19699.7561 | 1 | 1.2332 | 24230.7
5914479 | SICRO | 6.3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 11239.3269 | 0.77 | 0.94956 | 10677.36
SUB-TOTAL TRANSPORTES | [7 empty] | 389490.84
|  | 7.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
60001 | COMP. | 7.1 | Administração Local | und | 1 |  | 191210.7923 | 191210.79 | #REF!
SUB-TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 191210.79
TOTAL GERAL | [7 empty] | 3261878.61
___________________________________
LUIZ ARAUJO DE SOUZA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - RESP. O.A.E.
CREA: RJ-2021102768/D - Visto 20210452/ES
___________________________________
LEONAN STÔCCO BRAIDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: ES-43360/D

## CRON
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Secretaria Municipal de Obras de Colatina - SEMOB CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO: Reforço Estrutural e Alargamento da Ponte Agostinho Galdino Breda e revitalização da Av. Champagnat | [5 empty] | BDI: 23,32%
LOCAL: Fazenda Vitali - Sede - ES | [5 empty] | REF: EMOP (Set-22), SICRO-ES, DER-ES EDIF., SINAPI (Jul-22), DER-ES (Jan-22)
EXTENSÃO: 0.162 km | [5 empty] | Data Base da Planilha Orçamentária: Abr-22
ÁREA O.A.E.: 509.40 m | [5 empty] | PRAZO OBRA PREV.: 18 meses
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | REPASSE | VALOR DAS OBRAS | 1º MÊS (%) | 2º MÊS (%) | 3º MÊS (%) | 4º MÊS (%) | 5º MÊS (%) | 6º MÊS (%) | 7º MÊS (%) | 8º MÊS (%) | 9º MÊS (%)
1 | REFORÇO E AMPLIAÇÃO DA BASE DA PONTE | R$ | 534789.72 |  | 53478.972 | 80218.458 | 133697.43 | 53478.972 | 53478.972 | 53478.972 | 53478.972 | 53478.972 |  |  |  | 534789.72
|  | % |  |  | 10% | 15% | 25% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | 100% | OK!
2 | SUPERESTRUTURA NOVA E A SER REFORÇADA | R$ | 1433566.48 |  |  |  |  | 71678.324 | 71678.324 | 71678.324 | 71678.324 | 71678.324 |  |  |  | 1433566.48
|  | % | [5 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 100% | 25% | ERRO
3 | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | R$ | 443098.62 | [12 empty] | 443098.62
%
4 | SINALIZAÇÃO | R$ | 30609.08 | 1530.454 | 3060.908 | 1530.454 | 1530.454 | 1530.454 | 1530.454 | 1530.454 | 1530.454 | 1530.454 |  |  |  | 30609.08
|  | % |  | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 100% | 50% | ERRO
5 | CANTEIRO DE OBRAS | R$ | 239113.08 | 23911.308 | 11955.654 | 11955.654 | 11955.654 | 11955.654 | 11955.654 | 11955.654 | 11955.654 | 11955.654 |  |  |  | 239113.08
|  | % |  | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 100% | 50% | ERRO
6 | TRANSPORTES | R$ | 389490.84 | 38949.084 | 19474.542 | 19474.542 | 19474.542 | 19474.542 | 19474.542 | 19474.542 | 19474.542 | 19474.542 |  |  |  | 389490.84
|  | % |  | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 100% | 50% | ERRO
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ | 191210.79 | 4685.7851 | 6401.6688 | 8236.1548 | 12127.8721 | 11506.3981 | 11506.3981 | 11506.3981 | 11506.3981 | 11506.3981 |  |  |  | 191210.79
|  | % |  | 2.451% | 3.348% | 4.307% | 6.343% | 6.018% | 6.018% | 6.018% | 6.018% | 6.018% | 0% | 100% | 46.54% | ERRO
PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL |  |  |  | 69076.6311 | 94371.7448 | 121415.2628 | 178785.9521 | 169624.3441 | 169624.3441 | 169624.3441 | 169624.3441 | 169624.3441 |  |  |  | 3261878.61
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 69076.6311 | 163448.3759 | 284863.6386 | 463649.5907 | 633273.9349 | 802898.279 | 972522.6232 | 1142146.9673 | 1311771.3114 |  |  | OK!
% PARCIAL |  |  |  | 2.118% | 2.893% | 3.722% | 5.481% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 0%
% ACUMULADA |  |  |  | 2.118% | 5.011% | 8.733% | 14.21% | 19.41% | 24.61% | 29.81% | 35.02% | 40.22% | 1
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | REPASSE | VALOR DAS OBRAS | 10º MÊS (%) | 11º MÊS (%) | 12º MÊS (%) | 13º MÊS (%) | 14º MÊS (%) | 15º MÊS (%) | 16º MÊS (%) | 17º MÊS (%) | 18º MÊS (%)
1 | REFORÇO E AMPLIAÇÃO DA BASE DA PONTE | R$ | 534789.72
%
2 | SUPERESTRUTURA NOVA E A SER REFORÇADA | R$ | 1433566.48 | 143356.648 | 143356.648 | 143356.648 | 143356.648 | 143356.648 | 143356.648 | 100349.6536 | 114685.3184
|  | % |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 7% | 8%
3 | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | R$ | 443098.62 |  |  |  |  | 88619.724 | 88619.724 | 88619.724 | 88619.724 | 88619.724
|  | % | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
4 | SINALIZAÇÃO | R$ | 30609.08 | 1530.454 | 1530.454 | 1530.454 | 1530.454 | 1530.454 | 1530.454 | 3060.908 | 1530.454 | 1530.454
|  | % |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5%
5 | CANTEIRO DE OBRAS | R$ | 239113.08 | 11955.654 | 11955.654 | 11955.654 | 11955.654 | 11955.654 | 11955.654 | 11955.654 | 11955.654 | 23911.308
|  | % |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10%
6 | TRANSPORTES | R$ | 389490.84 | 38949.084 | 19474.542 | 19474.542 | 19474.542 | 19474.542 | 19474.542 | 19474.542 | 19474.542 | 19474.542
[13 empty] | 0 | 1
|  | % |  | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 100%
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ | 191210.79 | 14247.9644 | 12830.7829 | 12830.7829 | 12830.7829 | 12830.7829 | 12830.7829 | 9812.4943 | 10744.3421 | 3268.6035
|  | % |  | 7.451% | 6.71% | 6.71% | 6.71% | 6.71% | 6.71% | 5.132% | 5.619% | 1.709%
PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL |  |  |  | 210039.8044 | 189148.0809 | 189148.0809 | 189148.0809 | 277767.8049 | 277767.8049 | 233272.9759 | 247010.0345 | 136804.6315
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 1521811.1158 | 1710959.1967 | 1900107.2776 | 2089255.3584 | 2367023.1633 | 2644790.9681 | 2878063.944 | 3125073.9785 | 3261878.61
% PARCIAL |  |  |  | 6.439% | 5.799% | 5.799% | 5.799% | 8.516% | 8.516% | 7.151% | 7.573% | 4.194%
% ACUMULADA |  |  |  | 46.65% | 52.45% | 58.25% | 64.05% | 72.57% | 81.08% | 88.23% | 95.81% | 100%
___________________________________
LUIZ ARAUJO DE SOUZA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - RESP. O.A.E.
CREA: RJ-2021102768/D - Visto 20210452/ES
___________________________________
LEONAN STÔCCO BRAIDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: ES-43360/D

## ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Secretaria Municipal de Obras de Colatina - SEMOB CURVA ABC - SERVIÇOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QTDE | PREÇO UNITÁRIO (R$) COM BDI | PREÇO TOTAL (R$) | % | % ACUM. | CLASS.
2.3.1 | ARCO NOVO | UND | 1 | 521149.6017 | 521149.6 | 15.98% | 15.98% | A
6.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 354582.7833 | 0.99889 | 354582.78 | 10.87% | 26.85% | A
3.4.1 | Aquisição de CAP-50/70 | t | 43.7233 | 5249.5696 | 229511.2 | 7.036% | 33.88% | A
2.4.9 | PERFIS SOB A PONTE | UND | 1 | 220082.1606 | 220082.16 | 6.747% | 40.63% | A
7.1 | Administração Local | und | 1 | 191210.7923 | 191210.79 | 5.862% | 46.49% | A
3.2.4 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 677.9371 | 240.696 | 163180.16 | 5.003% | 51.5% | A
2.4.15 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 8331 | 17.83 | 148541.73 | 4.554% | 56.05% | A
2.2.1 | REFORÇO DO ARCO CENTRAL | UND | 1 | 134322.3825 | 134322.38 | 4.118% | 60.17% | A
1.11 | Tirante de aço ST 85/105, diâmetro de 32 mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo | M | 239.6 | 360.39 | 86349.44 | 2.647% | 62.81% | A
1.12 | Acessório para tirante protendido de aço ST 85/105 | Ud | 64 | 1255.94 | 80380.16 | 2.464% | 65.28% | A
1.14 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 83.28 | 951.8084 | 79266.74 | 2.43% | 67.71% | A
1.8 | Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | M3 | 122.5 | 542.7 | 66480.75 | 2.038% | 69.75% | A
2.4.5 | Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte | M2 | 218.85 | 289.98 | 63462.12 | 1.946% | 71.69% | A
1.16 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 2990 | 17.83 | 53311.7 | 1.634% | 73.33% | A
2.4.13 | Dreno com Tubo PVC Ø100mm e suportes | UND | 120 | 434.592 | 52150.8 | 1.599% | 74.93% | A
1.15 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 173.5 | 241.22 | 41851.67 | 1.283% | 76.21% | A
5.3 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | Mes | 18 | 2311.01 | 41598.18 | 1.275% | 77.48% | A
2.5.3 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 2200 | 17.83 | 39226 | 1.203% | 78.69% | A
2.4.3 | Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento | M | 1320 | 27.21 | 35917.2 | 1.101% | 79.79% | A
1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | M3 | 2038.6867 | 16 | 32619.04 | 1% | 80.79% | B
2.4.4 | Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura | M | 240 | 106.77 | 25624.8 | 0.7856% | 81.57% | B
2.4.11 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação | m | 24 | 1045.3343 | 25087.92 | 0.7691% | 82.34% | B
6.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 19699.7561 | 1.2332 | 24230.7 | 0.7428% | 83.09% | B
2.4.7 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa com adição de critalizante (tabuleiro) | m³ | 54.7125 | 438.7972 | 24006.75 | 0.736% | 83.82% | B
5.1 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | Mes | 18 | 1294.86 | 23307.48 | 0.7145% | 84.54% | B
5.5 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | Mes | 18 | 1274.3 | 22937.4 | 0.7032% | 85.24% | B
2.5.2 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 23.26 | 951.8084 | 22139.1 | 0.6787% | 85.92% | B
3.4.3 | Transporte de CAP-50/70 | t | 43.7233 | 479.0912 | 20945.81 | 0.6421% | 86.56% | B
1.2 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem | M3 | 522 | 38.35 | 20018.7 | 0.6137% | 87.17% | B
1.10 | Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes | SC | 374.9788 | 52.27 | 19600.2 | 0.6009% | 87.77% | B
5.6 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | M2 | 24 | 807.59 | 19382.16 | 0.5942% | 88.37% | B
5.7 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | M2 | 50 | 377.56 | 18878 | 0.5787% | 88.95% | B
2.2.4 | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 218.85 | 81.1076 | 17750.92 | 0.5442% | 89.49% | B
2.3.4 | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 218.85 | 81.1076 | 17750.92 | 0.5442% | 90.04% | B
5.10 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | M | 20 | 802.52 | 16050.4 | 0.4921% | 90.53% | B
5.2 | Aluguel de container para almoxarifado | Mes | 18 | 875.57 | 15760.26 | 0.4832% | 91.01% | B
5.4 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | Mes | 18 | 875.57 | 15760.26 | 0.4832% | 91.49% | B
1.9 | Perfuração para tirantes em material de 3ª categoria com diâmetro de até 120 mm | m | 223.6 | 68.5659 | 15332.25 | 0.47% | 91.96% | B
1.13 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 500 MPa e tensão de ruptura = 550 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 32 | 477.7787 | 15288.96 | 0.4687% | 92.43% | B
1.17 | Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio | M2 | 420 | 32.93 | 13830.6 | 0.424% | 92.86% | B
5.15 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | M2 | 38 | 332.18 | 12622.84 | 0.387% | 93.24% | B
4.1.3 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | M2 | 16 | 720.1 | 11521.6 | 0.3532% | 93.6% | B
2.3.2 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 388.089 | 29.3255 | 11382.68 | 0.349% | 93.95% | B
2.2.2 | Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau SA2 1/2 | m² | 875.4 | 12.8993 | 11292.66 | 0.3462% | 94.29% | B
2.1.2 | Demolição de concreto armado | m³ | 17.6 | 630.0295 | 11088.53 | 0.3399% | 94.63% | B
5.9 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | M | 25 | 429.91 | 10747.75 | 0.3295% | 94.96% | B
6.3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 11239.3269 | 0.94956 | 10677.36 | 0.3273% | 95.29% | C
5.16 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | M3 | 150 | 65.28 | 9792 | 0.3002% | 95.59% | C
3.3.4 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | M | 115 | 78.36 | 9011.4 | 0.2763% | 95.87% | C
5.12 | Sistema separador de água e óleo | Ud | 1 | 8390.19 | 8390.19 | 0.2572% | 96.12% | C
2.3.3 | Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm | m² | 686.619 | 11.4811 | 7882.4 | 0.2417% | 96.36% | C
5.11 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | Ud | 2 | 3913.93 | 7827.86 | 0.24% | 96.6% | C
5.14 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20 ,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | M | 320 | 24.25 | 7760 | 0.2379% | 96.84% | C
2.1.6 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 264 | 29.3255 | 7743.12 | 0.2374% | 97.08% | C
2.2.3 | Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm | m² | 612.78 | 11.4811 | 7034.71 | 0.2157% | 97.3% | C
5.13 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | M | 30 | 227.71 | 6831.3 | 0.2094% | 97.5% | C
3.3.1 | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | M2 | 51.87 | 121.43 | 6298.57 | 0.1931% | 97.7% | C
2.4.8 | Acabamento em concreto fresco (15,0 MPA), para pavimento, inclusive endurecedor químico de superfície | M2 | 219 | 27.56 | 6035.64 | 0.185% | 97.88% | C
2.1.7 | Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5cm) | M2 | 13.2 | 432.96 | 5715.07 | 0.1752% | 98.06% | C
1.5 | Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura | M | 50 | 106.77 | 5338.5 | 0.1637% | 98.22% | C
4.1.5 | Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação | M | 150 | 35.46 | 5319 | 0.1631% | 98.38% | C
4.2.3 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 104.82 | 46.134 | 4835.35 | 0.1482% | 98.53% | C
1.4 | Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento | M | 150 | 27.21 | 4081.5 | 0.1251% | 98.66% | C
4.1.4 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | M | 200 | 19.76 | 3952 | 0.1212% | 98.78% | C
2.5.1 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 15.63 | 241.22 | 3770.27 | 0.1156% | 98.89% | C
3.4.2 | Aquisição de RR-1C | t | 0.7079 | 3947.0827 | 2802.43 | 0.08591% | 98.98% | C
2.4.1 | Aluguel de balancim individual (cadeirinha), inclusive kit de segurança completo, exclusive montagem e desmontagem | un x mês | 5 | 505.7107 | 2528.55 | 0.07752% | 99.06% | C
2.1.8 | Remoção de tubulação de ferro fundido com DN de 50 a 300 mm, exclusive escavação e reaterro | m | 44 | 56.7765 | 2498.32 | 0.07659% | 99.13% | C
3.2.1 | Varrição e Limpeza de Superfície | m² | 1551.39 | 1.6032 | 2482.22 | 0.0761% | 99.21% | C
3.3.2 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | M2 | 15.561 | 118.89 | 1849.93 | 0.05671% | 99.27% | C
2.4.6 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 21.9 | 82.2791 | 1801.93 | 0.05524% | 99.32% | C
3.3.5 | Nivelamento de Poço de Visita com o nível do revestimento após pavimentação, constando de arrancamento do anel existente, levantamento do pescoço e chumbação do tampão | un | 9 | 193.6741 | 1743.03 | 0.05344% | 99.38% | C
3.1.1 | Demolição de concreto simples com martelete | m³ | 3.65 | 437.86 | 1598.19 | 0.049% | 99.43% | C
3.2.2 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 7.3 | 218.8683 | 1597.75 | 0.04898% | 99.47% | C
4.1.1 | Cones para sinalização, fornecimento e colocação | Ud | 10 | 152.47 | 1524.7 | 0.04674% | 99.52% | C
5.8 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | M | 25 | 58.68 | 1467 | 0.04497% | 99.57% | C
2.1.5 | Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | m2 | 13.2 | 97.7311 | 1290.04 | 0.03955% | 99.61% | C
4.2.4 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 40 | 30.83 | 1233.2 | 0.03781% | 99.64% | C
4.2.1 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 1.86 | 609.1885 | 1133.09 | 0.03474% | 99.68% | C
2.4.12 | Aplicação de graxa para as barras de transferência | UND | 48 | 23.4555 | 1126.08 | 0.03452% | 99.71% | C
2.1.1 | Demolição e remoção de estruturas metálicas treliçadas de vergalhões e/ou perfis leves de aço, medidas pelo peso removido | kg | 346.425 | 3.046 | 1056.61 | 0.03239% | 99.75% | C
2.1.9 | Assentamento de tubulação de ferro fundido, com junta elástica, instalação aérea, para sistemas de escoamento forcado de água ou esgoto, compreendendo carga e descarga, montagem sobre a poios existentes e teste hidrostático, exclusive fornecimento do tubo e junta elástica, com diâmetro de 200 mm | m | 44 | 23.1102 | 1016.84 | 0.03117% | 99.78% | C
2.4.10 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 24 | 35.6518 | 855.6 | 0.02623% | 99.8% | C
4.2.2 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 6 | 139.2036 | 835.2 | 0.0256% | 99.83% | C
2.1.4 | Corte com disco diamantado | m | 44 | 18.4733 | 812.68 | 0.02491% | 99.85% | C
2.4.2 | Montagem e desmontagem de balancim (cadeirinha). Custo por balancim. | un | 6 | 127.1676 | 763.02 | 0.02339% | 99.88% | C
3.1.4 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 7.0034 | 90.4182 | 632.94 | 0.0194% | 99.9% | C
3.2.3 | Pintura de ligação | m² | 1573.1 | 0.35763 | 566.32 | 0.01736% | 99.91% | C
1.3 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | M2 | 104.4 | 5.11 | 533.48 | 0.01635% | 99.93% | C
2.4.14 | Aço CA-25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 22.5 | 22.85 | 514.13 | 0.01576% | 99.95% | C
3.1.3 | Reparo localizado com pintura de ligação - demolição mecânica e corte com serra | m³ | 0.75985 | 459.0094 | 348.85 | 0.01069% | 99.96% | C
3.4.4 | Transporte de RR-1C | t | 0.7079 | 479.0912 | 340.15 | 0.01043% | 99.97% | C
1.7 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m2 | 50.75 | 5.03 | 255.27 | 0.007826% | 99.97% | C
4.1.2 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | Ud | 6 | 42.49 | 254.94 | 0.007816% | 99.98% | C
1.6 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | un | 2 | 125.3794 | 250.76 | 0.007688% | 99.99% | C
3.3.3 | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 2 | 76.34 | 152.68 | 0.004681% | 99.99% | C
2.1.3 | Corte de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com maçarico oxiacetileno | m | 44 | 3.305 | 145.2 | 0.004451% | 100% | C
3.1.2 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | m³ | 2.5935 | 14.2805 | 36.99 | 0.001134% | 100% | C
___________________________________
LUIZ ARAUJO DE SOUZA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - RESP. O.A.E.
CREA: RJ-2021102768/D - Visto 20210452/ES
___________________________________
LEONAN STÔCCO BRAIDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: ES-43360/D

## COMPS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓD: | 10001 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
DATA-BASE: |  | SICRO - JUL-22 | ESPECIFICAÇÃO: |  |  | UNIDADE: | m³ | -
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
SICRO | E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 195.694 | 88.4377 | 120.61
SICRO | E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS |  | 1 | 1 | 0 | 67.1803 | 55.1996 | 67.18
SICRO | E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 43.0622 | 3.6479 | 43.06
( A ) TOTAL | [8 empty] | 230.85
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO | P9824 | Servente | h | 3.5 | 5.7071 | 222.5% | 18.4073 |  | 64.43
( B ) TOTAL | [8 empty] | 64.43
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 5% | 3.22
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | 298.5
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SICRO | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | kg | 1.9035 |  |  | 6.8877 |  | 13.11
SICRO | M0082 | Areia média lavada | m³ | 0.71948 |  |  | 173.2513 |  | 124.65
SICRO | M0191 | Brita 1 | m³ | 0.68813 |  |  | 105.791 |  | 72.8
SICRO | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | kg | 400 |  |  | 0.5136 |  | 205.44
( F ) TOTAL | [8 empty] | 416
ÓRG. | CÓD. | ATIVIDADES AUXILIARES | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SICRO | 1106061 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 1 |  |  | 54.07 |  | 54.07
SICRO | 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 1 |  |  | 3.25 |  | 3.25
( G ) TOTAL | [8 empty] | 57.32
ÓRG. | CÓD. | TEMPO FIXO | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (tkm) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
( I ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I ) | [8 empty] | 771.82
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  | 23.32% |  |  |  | 179.9884
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 951.8084
CÓD: | 22001 | REFORÇO DO ARCO CENTRAL
DATA-BASE: |  | SICRO - JUL-22 SINAPI - JUL-22 | ESPECIFICAÇÃO: |  |  | UNIDADE: | UND | -
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO | P9823 | Serralheiro | h | 192 | 11.58 | 166.6% | 30.8772 |  | 5928.42
SICRO | P9869 | Encarregado de obras de artes especiais | mês | 0.21818 | 3847.1574 | 106.8% | 7954.1326 |  | 1735.45
SICRO | P9824 | Servente | h | 192 | 5.7071 | 222.5% | 18.4073 |  | 3534.21
( B ) TOTAL | [8 empty] | 11198.08
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 5% | 559.9
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | 11757.98
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SINAPI | 10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | 5118.72 |  |  | 11.8 |  | 60400.9
SICRO | M0949 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 16,0 mm | un | 980 |  |  | 2.0009 |  | 1960.88
SICRO | M0957 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 63,50 mm | un | 490 |  |  | 5.762 |  | 2823.38
SICRO | M0967 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16 mm | un | 980 |  |  | 3.4695 |  | 3400.11
SICRO | M1376 | Chapa fina em aço ASTM A36 | kg | 236.5 |  |  | 18.3265 |  | 4334.22
( F ) TOTAL | [8 empty] | 72919.49
ÓRG. | CÓD. | ATIVIDADES AUXILIARES | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SICRO | 2408057 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | kg | 216 |  |  | 106.39 |  | 22980.24
SICRO | 1416141 | Corte de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com maçarico oxiacetileno | m | 120 |  |  | 2.68 |  | 321.6
( G ) TOTAL | [8 empty] | 23301.84
ÓRG. | CÓD. | TEMPO FIXO | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (tkm) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
SICRO | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | 300 | - | 604.17 |  | 0.7 |  | 422.919
SICRO | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | - | 30 | 604.17 |  | 0.86 |  | 519.5862
( I ) TOTAL | [8 empty] | 942.5052
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I ) | [8 empty] | 108921.8152
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  | 23.32% |  |  |  | 25400.5673
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 134322.3825
CÓD: | 23001 | ARCO NOVO
DATA-BASE: |  | SICRO - JUL-22 SINAPI - JUL-22 | ESPECIFICAÇÃO: |  |  | UNIDADE: | UND | -
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO | P9823 | Serralheiro | h | 720 | 11.58 | 166.6% | 30.8772 |  | 22231.59
SICRO | P9869 | Encarregado de obras de artes especiais | mês | 0.90909 | 3847.1574 | 106.8% | 7954.1326 |  | 7231.03
SICRO | P9824 | Servente | h | 720 | 5.7071 | 222.5% | 18.4073 |  | 13253.27
( B ) TOTAL | [8 empty] | 42715.89
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 5% | 2135.79
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 0.3
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | 149505.6
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SINAPI | 10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, PERFIL "U" 254 X 29,76 | KG | 3642.624 |  |  | 11.8 |  | 42982.96
SINAPI | 10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, PERFIL "U" UPE 330 X 53,22 | KG | 2815.296 |  |  | 11.8 |  | 33220.49
SINAPI | 43082 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 62 HP | KG | 2380.8 |  |  | 12.93 |  | 30783.74
SINAPI | 10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, PERFIL "U" UPE 305 X 37 | KG | 2841.6 |  |  | 11.8 |  | 33530.88
SICRO | M0949 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 16,0 mm | un | 2760 |  |  | 2.0009 |  | 5522.48
SICRO | M0957 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 63,50 mm | un | 1380 |  |  | 5.762 |  | 7951.56
SICRO | M0967 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16 mm | un | 2760 |  |  | 3.4695 |  | 9575.82
SICRO | M0950 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 20,0 mm | un | 3600 |  |  | 2.162 |  | 7783.2
SICRO | M0961 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 76,20 mm | un | 1800 |  |  | 9.9445 |  | 17900.1
SICRO | M0968 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 20 mm | un | 3600 |  |  | 4.5818 |  | 16494.48
SICRO | M1376 | Chapa fina em aço ASTM A36 | kg | 946.56 |  |  | 18.3265 |  | 17347.13
( F ) TOTAL | [8 empty] | 223092.84
ÓRG. | CÓD. | ATIVIDADES AUXILIARES | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SICRO | 2408057 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | kg | 384 |  |  | 106.39 |  | 40853.76
SICRO | 1416141 | Corte de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com maçarico oxiacetileno | m | 1850 |  |  | 2.68 |  | 4958
( G ) TOTAL | [8 empty] | 45811.76
ÓRG. | CÓD. | TEMPO FIXO | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (tkm) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
SICRO | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | 300 | - | 17.766 |  | 0.7 |  | 3730.8553
SICRO | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | - | 30 | 17.766 |  | 0.86 |  | 458.3622
( I ) TOTAL | [8 empty] | 4189.2175
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I ) | [8 empty] | 422599.4175
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  | 23.32% |  |  |  | 98550.1842
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 521149.6017
CÓD: | 24001 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa com adição de critalizante (tabuleiro)
DATA-BASE: |  | SICRO - JUL-22 DER-ES - JAN-22 | ESPECIFICAÇÃO: |  |  | UNIDADE: | m³ | -
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
SICRO | E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 195.694 | 88.4377 | 120.61
SICRO | E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS |  | 1 | 1 | 0 | 67.1803 | 55.1996 | 67.18
SICRO | E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 43.0622 | 3.6479 | 43.06
( A ) TOTAL | [8 empty] | 230.85
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO | P9824 | Servente | h | 3.5 | 5.7071 | 222.5% | 18.4073 |  | 64.43
( B ) TOTAL | [8 empty] | 64.43
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 5% | 3.22
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | 298.5
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SICRO | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | kg | 1.9035 |  |  | 6.8877 |  | 13.11
SICRO | M0082 | Areia média lavada | m³ | 0.71948 |  |  | 173.2513 |  | 124.65
SICRO | M0191 | Brita 1 | m³ | 0.68813 |  |  | 105.791 |  | 72.8
EMOP | 2980 | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE | kg | 32 |  |  | 9.0948 |  | 291.03
SICRO | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | kg | 400 |  |  | 0.5136 |  | 205.44
( F ) TOTAL | [8 empty] | 707.03
ÓRG. | CÓD. | ATIVIDADES AUXILIARES | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SICRO | 1106061 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 1 |  |  | 54.07 |  | 54.07
SICRO | 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 1 |  |  | 3.25 |  | 3.25
( G ) TOTAL | [8 empty] | 57.32
ÓRG. | CÓD. | TEMPO FIXO | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (tkm) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
( I ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I ) | [8 empty] | 355.82
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  | 23.32% |  |  |  | 82.9772
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 438.7972
CÓD: | 24003 | Aplicação de graxa para as barras de transferência
DATA-BASE: |  | DER-ES - JAN-22 | ESPECIFICAÇÃO: |  |  | UNIDADE: | UND | -
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
DER-ES | 20110 | Pedreiro de O.A.E. | h | 0.6 | 9.1 | 157.3% | 23.4116 |  | 14.05
( B ) TOTAL | [8 empty] | 14.05
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 5% | 0.7
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | 14.75
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
DER-ES | 10629 | Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg | kg | 0.08 |  |  | 38.8 |  | 3.1
DER-ES | 10754 | Tubo de PVC soldável DN 32mm | M | 0.1 |  |  | 11.68 |  | 1.17
( F ) TOTAL | [8 empty] | 4.27
ÓRG. | CÓD. | ATIVIDADES AUXILIARES | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( G ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TEMPO FIXO | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (tkm) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
( I ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I ) | [8 empty] | 19.02
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  | 23.32% |  |  |  | 4.4355
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 23.4555
CÓD: | 24004 | Dreno com Tubo PVC Ø100mm e suportes
DATA-BASE: |  | SICRO - JUL-22 DER-ES - JAN-22 | ESPECIFICAÇÃO: |  |  | UNIDADE: | UND | -
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
DER-ES | 20110 | Pedreiro de O.A.E. | h | 0.2 | 9.1 | 157.3% | 23.4116 |  | 4.68
DER-ES | 20115 | Serralheiro | h | 0.2 | 9.1 | 157.3% | 23.4116 |  | 4.68
DER-ES | 20002 | Servente | h | 0.2 | 5.52 | 157.3% | 14.2013 |  | 2.84
( B ) TOTAL | [8 empty] | 12.2
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 5% | 0.61
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | 12.81
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
DER-ES | 10143 | Cantoneira de aço seção - 2" X 2" x 1/8" | kg | 25.5 |  |  | 10.65 |  | 271.58
DER-ES | 10813 | Tubo de PVC de 100mm para esgoto | M | 2 |  |  | 18.63 |  | 37.26
( F ) TOTAL | [8 empty] | 308.84
ÓRG. | CÓD. | ATIVIDADES AUXILIARES | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
DER-ES | 41404 | Pintura em estrutura metálica com tinta epoxídica inclusive primer | M2 | 0.32 |  |  | 37.8041 |  | 12.1
SICRO | 1408028 | Solda elétrica manual de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX para beneficiamento de aço naval | kg | 0.1 |  |  | 186.58 |  | 18.66
( G ) TOTAL | [8 empty] | 30.76
ÓRG. | CÓD. | TEMPO FIXO | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (tkm) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
( I ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I ) | [8 empty] | 352.41
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  | 23.32% |  |  |  | 82.182
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 434.592
CÓD: | 24002 | PERFIS SOB A PONTE
DATA-BASE: |  | SICRO - JUL-22 SINAPI - JUL-22 DER-ES - JAN-22 | ESPECIFICAÇÃO: |  |  | UNIDADE: | UND | -
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO | P9823 | Serralheiro | h | 150 | 11.58 | 166.6% | 30.8772 |  | 4631.58
SICRO | P9869 | Encarregado de obras de artes especiais | mês | 0.22727 | 3847.1574 | 106.8% | 7954.1326 |  | 1807.76
SICRO | P9824 | Servente | h | 150 | 5.7071 | 222.5% | 18.4073 |  | 2761.1
( B ) TOTAL | [8 empty] | 9200.44
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 5% | 460.02
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 0.3
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | 32201.53
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SINAPI | 43082 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA (W 530 x 66) | KG | 2917 |  |  | 12.93 |  | 37716.81
SINAPI | 43082 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA (W 410 x 38,8) | KG | 3284.5 |  |  | 12.93 |  | 42468.59
SINAPI | 43082 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA (W 360 x 32,9) | KG | 2856 |  |  | 12.93 |  | 36928.08
DER-ES | 10144 | Cantoneira de aço seção - 4" X 4" X 3/8" | kg | 256 |  |  | 11.78 |  | 3015.68
SICRO | M0949 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 16,0 mm | un | 616 |  |  | 2.0009 |  | 1232.55
SICRO | M0957 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 63,50 mm | un | 308 |  |  | 5.762 |  | 1774.7
SICRO | M0967 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16 mm | un | 616 |  |  | 3.4695 |  | 2137.21
SICRO | M1376 | Chapa fina em aço ASTM A36 | kg | 120 |  |  | 18.3265 |  | 2199.18
( F ) TOTAL | [8 empty] | 127472.8
ÓRG. | CÓD. | ATIVIDADES AUXILIARES | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SICRO | 2408057 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | kg | 152 |  |  | 106.39 |  | 16171.28
SICRO | 1416141 | Corte de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com maçarico oxiacetileno | m | 145 |  |  | 2.68 |  | 388.6
( G ) TOTAL | [8 empty] | 16559.88
ÓRG. | CÓD. | TEMPO FIXO | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (tkm) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
SICRO | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | 300 | - | 9.4575 |  | 0.7 |  | 1986.075
SICRO | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | - | 30 | 9.4575 |  | 0.86 |  | 244.0035
( I ) TOTAL | [8 empty] | 2230.0785
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I ) | [8 empty] | 178464.2885
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  | 23.32% |  |  |  | 41617.8721
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 220082.1606
CÓD: | 32001 | Varrição e Limpeza de Superfície
DATA-BASE: |  | SICRO - JUL-22 | ESPECIFICAÇÃO: |  |  | UNIDADE: | m² | -
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
SICRO | E9544 | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m |  | 1 | 0.41 | 0.59 | 11.6416 | 7.4965 | 9.2
SICRO | E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | 1 | 0.41 | 0.59 | 135.4561 | 35.1111 | 76.25
SICRO | E9513 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW |  | 1 | 0.41 | 0.59 | 128.4239 | 21.1819 | 65.15
( A ) TOTAL | [8 empty] | 150.6
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO | P9893 | Encarregado de pavimentação | mês | 0.0045 | 3847.1574 | 106.8% | 7954.1326 |  | 35.79
SICRO | P9824 | Servente | h | 1 | 5.7071 | 222.5% | 18.4073 |  | 18.41
( B ) TOTAL | [8 empty] | 54.2
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 5% | 2.71
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 160
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | 1.3
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( F ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | ATIVIDADES AUXILIARES | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( G ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TEMPO FIXO | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (tkm) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
( I ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I ) | [8 empty] | 1.3
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  | 23.32% |  |  |  | 0.30316
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 1.6032
CÓD: | 33001 | Nivelamento de Poço de Visita com o nível do revestimento após pavimentação, constando de arrancamento do anel existente, levantamento do pescoço e chumbação do tampão
DATA-BASE: |  | SICRO - JUL-22 DER-ES - JAN-22 | ESPECIFICAÇÃO: |  |  | UNIDADE: | un | -
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO | P9821 | Pedreiro | h | 1 | 8.1308 | 189.6% | 23.5504 |  | 23.55
DER-ES | 20060 | Encarregado de O.A.C. | h | 0.2 | 12.47 | 157.3% | 32.0816 |  | 6.42
SICRO | P9824 | Servente | h | 1 | 5.7071 | 222.5% | 18.4073 |  | 18.41
( B ) TOTAL | [8 empty] | 48.38
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 5% | 2.42
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | 50.8
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
DER-ES | 10257 | Pescoço p/ PV H= 0,30 m diam= 0,60 m (anel de concreto pré-moldado) | Ud | 1 |  |  | 62.05 |  | 62.05
( F ) TOTAL | [8 empty] | 62.05
ÓRG. | CÓD. | ATIVIDADES AUXILIARES | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SICRO | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 0.006 |  |  | 481.38 |  | 2.89
SICRO | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.1 |  |  | 413.08 |  | 41.31
( G ) TOTAL | [8 empty] | 44.2
ÓRG. | CÓD. | TEMPO FIXO | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (tkm) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
( I ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I ) | [8 empty] | 157.05
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  | 23.32% |  |  |  | 36.6241
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 193.6741
CÓD: | 60001 | Administração Local
DATA-BASE: |  | SICRO - JUL-22 DER-ES - JAN-22 | ESPECIFICAÇÃO: |  |  | UNIDADE: | mês | -
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO | P9803 | Almoxarife | mês | 0.15 | 2756.6 | 118.7% | 6027.3583 |  | 904.1
SICRO | P9812 | Engenheiro | mês | 0.15 | 12529.0246 | 85.47% | 23237.3439 |  | 3485.6
SICRO | P9903 | Auxiliar técnico | mês | 0.15 | 1825.2305 | 138.3% | 4349.9258 |  | 652.49
SICRO | P9949 | Topógrafo | mês | 0.15 | 2777.3314 | 118.7% | 6074.3376 |  | 911.15
SICRO | P9950 | Auxiliar de topografia | mês | 0.15 | 2547.6 | 122.4% | 5665.9669 |  | 849.9
( B ) TOTAL | [8 empty] | 6803.24
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 0% | 0
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | 6803.24
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
DER-ES | 10587 | Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estação Total ) | Mes | 0.25 |  |  | 2920.3 |  | 730.08
DER-ES | 10585 | Aluguel mensal de veículos tipo Gol 1.6, exclusive motorista e combustível | Mes | 0.25 |  |  | 3067.94 |  | 766.99
DER-ES | 10859 | Gasolina | L | 46 |  |  | 6.82 |  | 313.72
( F ) TOTAL | [8 empty] | 1810.79
ÓRG. | CÓD. | ATIVIDADES AUXILIARES | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( G ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TEMPO FIXO | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (tkm) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
( I ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I ) | [8 empty] | 8614.03
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  | 23.32% |  |  |  | 2008.7918
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 10622.8218
CUSTO UNITÁRIO TOTAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA (PRAZO DA OBRA = | [5 empty] | 18 | MESES) |  | 191210.7923
___________________________________
LUIZ ARAUJO DE SOUZA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - RESP. O.A.E.
CREA: RJ-2021102768/D - Visto 20210452/ES
___________________________________
LEONAN STÔCCO BRAIDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: ES-43360/D

## MEMORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Secretaria Municipal de Obras de Colatina - SEMOB MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS
1.0 | REFORÇO E AMPLIAÇÃO DA BASE DA PONTE
1.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | Quant. | Comp. (m) | Área (m²) | Vol. (m³) |  | Total |  | 2038.6867
| FUNDAÇÕES | 2 | 12.65 | 6.37 | 80.5805 |  | 2038.6867 | M3
[7 empty] | 2038.6867 | M3
1.2 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem | Quant. | Comp. (m) | Largura (m) | Altura (m) |  | Total |  | 522
| FUNDAÇÕES | 2 | 34.8 | 1.5 | 5 |  | 522 | M3
[7 empty] | 522 | M3
1.3 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | Quant. | Comp. (m) | Largura (m) |  |  | Total |  | 104.4
|  | 2 | 34.8 | 1.5 |  |  | 104.4 | M2
[7 empty] | 104.4 | M2
1.4 | Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento | Quant. | Comp. (m) | Largura (m) |  |  | Total |  | 150
|  | 25 | 6 |  |  |  | 150 | M
[7 empty] | 150 | M
1.5 | Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura | Quant. | Mês |  |  |  | Total |  | 50
|  | 25 | 2 |  |  |  | 50 | M
[7 empty] | 50 | M
1.6 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | Quant. |  |  |  |  | Total |  | 2
|  | 2 |  |  |  |  | 2 | un
[7 empty] | 2 | un
1.7 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | Quant. | Comp. (m) | Largura (m) | Área (m²) |  | Total |  | 50.75
| FUNDAÇÕES | 2 | 7.25 | 3.5 | 25.375 |  | 50.75 | m2
[7 empty] | 50.75 | m2
1.8 | Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | Vol. (m³) |  |  |  |  | Total |  | 122.5
| FUNDAÇÕES | 122.5 |  |  |  |  | 122.5 | M3
[7 empty] | 122.5 | M3
1.9 | Perfuração para tirantes em material de 3ª categoria com diâmetro de até 120 mm | Quant. | Comp. (m) |  |  |  | Total |  | 223.6
| TIRANTES TRANSVERSAIS | 24 | 5 |  |  |  | 120 | m
| TIRANTES LONGITUDINAIS | 8 | 12.95 |  |  |  | 103.6 | m
[7 empty] | 223.6 | m
1.10 | Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes | Quant. | Comp. (m) | Área (m²) | Vol. (m³) | Fator 1 | Total |  | 374.9788
| TIRANTES TRANSVERSAIS | 24 | 5 | 0.00785 | 0.03925 | 280 | 263.76 | SC
| TIRANTES LONGITUDINAIS | 4 | 12.65 | 0.00785 | 0.099303 | 280 | 111.2188 | SC
[7 empty] | 374.9788 | SC
1.11 | Tirante de aço ST 85/105, diâmetro de 32 mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo | Quant. | Comp. (m) |  |  |  | Total |  | 239.6
| TIRANTES TRANSVERSAIS | 24 | 5.5 |  |  |  | 132 | M
| TIRANTES LONGITUDINAIS | 8 | 13.45 |  |  |  | 107.6 | M
[7 empty] | 239.6 | M
1.12 | Acessório para tirante protendido de aço ST 85/105 | Quant. | Comp. (m) |  |  |  | Total |  | 64
| TIRANTES TRANSVERSAIS | 48 |  |  |  |  | 48 | Ud
| TIRANTES LONGITUDINAIS | 16 |  |  |  |  | 16 | Ud
[7 empty] | 64 | Ud
1.13 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 500 MPa e tensão de ruptura = 550 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | Quant. |  |  |  |  | Total |  | 32
| TIRANTES TRANSVERSAIS | 24 |  |  |  |  | 24 | un
| TIRANTES LONGITUDINAIS | 8 |  |  |  |  | 8 | un
[7 empty] | 32 | un
1.14 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | Comp. (m) | Largura (m) | Altura (m) | Esp. (m) | Vol. (m³) | Total |  | 83.28
| Lateral menor - (Quant. X 2) | 4.75 |  | 3 | 0.3 | 8.55 | 8.55
| Lateral maior - (Quant. X 2) | 4.75 |  | 5 | 0.3 | 14.25 | 14.25
| Extensão - (Quant. X 4) | 12.6 |  | 4 | 0.3 | 60.48 | 60.48 | m³
[7 empty] | 83.28 | m³
1.15 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | Comp. (m) | Largura (m) | Altura (m) | Esp. (m) | Vol. (m³) | Total |  | 173.5
| FUNDAÇÕES - (Quant. X 2) | 12.6 | 4.75 | 5 | 0.3 | 173.5 | 173.5 | M2
[7 empty] | 173.5 | M2
1.16 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) |  | Kg |  |  |  | Total |  | 2990
|  |  | 2990 |  |  |  | 2990 | kg
[7 empty] | 2990 | kg
1.17 | Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio | Quant. | Comp. (m) | Largura (m) | Área (m²) |  | Total |  | 420
|  | 2 | 15 | 14 | 420 |  | 420 | M2
[7 empty] | 420 | M2
2.0 | SUPERESTRUTURA NOVA E A SER REFORÇADA
2.1 | DEMOLIÇÃO DA PASSARELA
2.1.1 | Demolição e remoção de estruturas metálicas treliçadas de vergalhões e/ou perfis leves de aço, medidas pelo peso removido | Quant. | Kg | Comp. (m) |  |  | Total |  | 346.425
|  | 50 | 4.47 | 1.55 |  |  | 346.425 | kg
[7 empty] | 346.425 | kg
2.1.2 | Demolição de concreto armado | Quant. | Comp. (m) | Largura (m) | Altura (m) | Área (m²) | Total |  | 17.6
|  | 1 | 44 | 1.6 | 0.25 | 70.4 | 17.6 | m³
[7 empty] | 17.6 | m³
2.1.3 | Corte de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com maçarico oxiacetileno | Comp. (m) |  |  |  |  | Total |  | 44
|  | 44 |  |  |  |  | 44 | m
[7 empty] | 44 | m
2.1.4 | Corte com disco diamantado | Comp. (m) |  |  |  |  | Total |  | 44
|  | 44 |  |  |  |  | 44 | m
[7 empty] | 44 | m
2.1.5 | Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | Comp. (m) | Largura (m) |  |  |  | Total |  | 13.2
|  | 44 | 0.3 |  |  |  | 13.2 | m2
[7 empty] | 13.2 | m2
2.1.6 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | Área (m²) |  |  |  |  | Total |  | 264
|  | 264 |  |  |  |  | 264 | m2
[7 empty] | 264 | m2
2.1.7 | Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5cm) | Comp. (m) | Largura (m) |  |  |  | Total |  | 13.2
|  | 44 | 0.3 |  |  |  | 13.2 | M2
[7 empty] | 13.2 | M2
2.1.8 | Remoção de tubulação de ferro fundido com DN de 50 a 300 mm, exclusive escavação e reaterro | Comp. (m) |  |  |  |  | Total |  | 44
|  | 44 |  |  |  |  | 44 | m
[7 empty] | 44 | m
2.1.9 | Assentamento de tubulação de ferro fundido, com junta elástica, instalação aérea, para sistemas de escoamento forcado de água ou esgoto, compreendendo carga e descarga, montagem sobre a poios existentes e teste hidrostático, exclusive fornecimento do tubo e junta elástica, com diâmetro de 200 mm | Comp. (m) |  |  |  |  | Total |  | 44
|  | 44 |  |  |  |  | 44 | m
[7 empty] | 44 | m
2.2 | ARCO METÁLICO REFORÇO
2.2.1 | REFORÇO DO ARCO CENTRAL | Quant. |  |  |  |  | Total |  | 1
|  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[7 empty] | 1 | UND
2.2.2 | Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau SA2 1/2 | Quant. | Comp. (m) | Altura (m) | Fator 1 |  | Total |  | 875.4
|  | 4 | 43.77 | 5 | 1.4 |  | 875.4 | m²
[7 empty] | 875.4 | m²
2.2.3 | Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm | Quant. | Comp. (m) | Altura (m) | Fator 1 |  | Total |  | 612.78
|  | 2 | 43.77 | 5 | 1.4 |  | 612.78 | m²
[7 empty] | 612.78 | m²
2.2.4 | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | Quant. | Comp. (m) | Largura (m) |  |  | Total |  | 218.85
|  |  | 43.77 | 5 |  |  | 218.85 | m²
[7 empty] | 218.85 | m²
2.3 | ARCO METÁLICO NOVO
2.3.1 | ARCO NOVO | Quant. |  |  |  |  | Total |  | 1
|  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[7 empty] | 1 | UND
2.3.2 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | Quant. | Comp. (m) | Largura (m) |  | Fator 1 | Total |  | 388.089
| Arco |  | 43.77 | 0
| Pilares A | 2 | 35 | 1.65 |  | 1.3 | 150.15 | m2
| Pilares B | 2 | 15.9 | 0.95 |  | 1.3 | 39.273 | m2
| Pilares C | 2 | 31.8 | 1.55 |  | 1.3 | 128.154 | m2
| Transversinas | 6 | 5.65 | 1.6 |  | 1.3 | 70.512 | m2
[7 empty] | 388.089 | m2
2.3.3 | Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm | Extensão (m) |  |  |  |  | Total |  | 686.619
| Arco |  | 43.77 | 0 |  | 2
| Pilares A | 2 | 35 | 1.65 |  | 2.3 | 265.65 | m²
| Pilares B | 2 | 15.9 | 0.95 |  | 2.3 | 69.483 | m²
| Pilares C | 2 | 31.8 | 1.55 |  | 2.3 | 226.734 | m²
| Transversinas | 6 | 5.65 | 1.6 |  | 2.3 | 124.752 | m²
[7 empty] | 686.619 | m²
2.3.4 | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | Quant. | Comp. (m) | Largura (m) |  |  | Total |  | 218.85
|  |  | 43.77 | 5 |  |  | 218.85 | m²
[7 empty] | 218.85 | m²
2.4 | NOVO TABULEIRO
2.4.1 | Aluguel de balancim individual (cadeirinha), inclusive kit de segurança completo, exclusive montagem e desmontagem | Mês |  |  |  |  | Total |  | 5
|  | 5 |  |  |  |  | 5 | un x mês
[7 empty] | 5 | un x mês
2.4.2 | Montagem e desmontagem de balancim (cadeirinha). Custo por balancim. | UND. |  |  |  |  | Total |  | 6
|  | 6 |  |  |  |  | 6 | un
[7 empty] | 6 | un
2.4.3 | Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento | Quant. | Comp. (m) |  |  |  | Total |  | 1320
|  | 120 | 11 |  |  |  | 1320 | M
[7 empty] | 1320 | M
2.4.4 | Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura | Quant. |  |  |  | Mês | Total |  | 240
|  | 120 |  |  |  | 2 | 240 | M
[7 empty] | 240 | M
2.4.5 | Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte | Quant. | Comp. (m) | Largura (m) | Altura (m) |  | Total |  | 218.85
|  |  | 43.77 | 5 |  |  | 218.85 | M2
[7 empty] | 218.85 | M2
2.4.6 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | Comp. (m) | Largura (m) | Esp. (m) | Vol. (m³) | Fator 1 | Total |  | 21.9
|  | 43.8 | 5 | 0.04 | 8.76 | 2.5 | 21.9 | t
[7 empty] | 21.9 | t
2.4.7 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa com adição de critalizante (tabuleiro) | Comp. (m) | Largura (m) | Alt. (m) |  |  | Total |  | 54.7125
|  | 43.77 | 5 | 0.25 |  |  | 54.7125 | m³
[7 empty] | 54.7125 | m³
2.4.8 | Acabamento em concreto fresco (15,0 MPA), para pavimento, inclusive endurecedor químico de superfície | Comp. (m) | Largura (m) |  |  |  | Total |  | 219
|  | 43.8 | 5 |  |  |  | 219 | M2
[7 empty] | 219 | M2
2.4.9 | PERFIS SOB A PONTE | Quant. |  |  |  |  | Total |  | 1
|  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[7 empty] | 1 | UND
2.4.10 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | Quant. | Comp. (m) |  |  |  | Total |  | 24
|  | 2 | 12 |  |  |  | 24 | m
[7 empty] | 24 | m
2.4.11 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação | Quant. | Comp. (m) |  |  |  | Total |  | 24
|  | 2 | 12 |  |  |  | 24 | m
[7 empty] | 24 | m
2.4.12 | Aplicação de graxa para as barras de transferência | Quant. |  |  |  |  | Total |  | 48
|  | 48 |  |  |  |  | 48 | UND
[7 empty] | 48 | UND
2.4.13 | Dreno com Tubo PVC Ø100mm e suportes | Quant. |  |  |  |  | Total |  | 120
|  | 120 |  |  |  |  | 120 | UND
[7 empty] | 120 | UND
2.4.14 | Aço CA-25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas |  | Kg |  |  |  | Total |  | 22.5
|  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 | kg
[7 empty] | 22.5 | kg
2.4.15 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) |  | Kg |  |  |  | Total |  | 8331
|  |  | 8331 |  |  |  | 8331 | kg
[7 empty] | 8331 | kg
2.5 | LAJE DE TRANSIÇÃO
2.5.1 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | Quant. | Comp. (m) | Largura (m) | Altura (m) | Área (m²) | Total |  | 15.63
|  | 2 | 11.63 | 4 | 0.25 | 15.63 | 15.63 | M2
[7 empty] | 15.63 | M2
2.5.2 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | Quant. | Comp. (m) | Largura (m) | Altura (m) |  | Total |  | 23.26
|  | 2 | 11.63 | 4 | 0.25 |  | 23.26 | m³
[7 empty] | 23.26 | m³
2.5.3 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) |  | Kg |  |  |  | Total |  | 2200
|  |  | 2200 |  |  |  | 2200 | kg
[7 empty] | 2200 | kg
3.0 | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1.1 | Demolição de concreto simples com martelete | [5 empty] | Total |  | 3.65
[7 empty] | 3.65 | m³
[7 empty] | 3.65 | m³
3.1.2 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | [5 empty] | Total |  | 2.5935
[7 empty] | 2.5935 | m³
[7 empty] | 2.5935 | m³
3.1.3 | Reparo localizado com pintura de ligação - demolição mecânica e corte com serra | [5 empty] | Total |  | 0.75985
[7 empty] | 0.75985 | m³
[7 empty] | 0.75985 | m³
3.1.4 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | Vol (m³) |  |  |  |  | Total |  | 7.0034
| Demolição de concreto simples com martelete | 3.65 |  |  |  |  | 3.65 | m3
| Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | 2.5935 |  |  |  |  | 2.5935 | m3
| Reparo localizado com pintura de ligação - demolição mecânica e corte com serra | 0.75985 |  |  |  |  | 0.75985 | m3
[7 empty] | 7.0034 | m3
3.2 | PAVIMENTAÇÃO
3.2.1 | Varrição e Limpeza de Superfície | [5 empty] | Total |  | 1551.39
[7 empty] | 1551.39 | m²
[7 empty] | 1551.39 | m²
3.2.2 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | [5 empty] | Total |  | 7.3
[7 empty] | 7.3 | m³
[7 empty] | 7.3 | m³
3.2.3 | Pintura de ligação | [5 empty] | Total |  | 1573.1
[7 empty] | 1573.1 | m²
[7 empty] | 1573.1 | m²
3.2.4 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | [5 empty] | Total |  | 677.9371
[7 empty] | 677.9371 | t
[7 empty] | 677.9371 | t
3.3 | OBRAS COMPLEMENTARES
3.3.1 | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | [5 empty] | Total |  | 51.87
[7 empty] | 51.87 | M2
[7 empty] | 51.87 | M2
3.3.2 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | Área (m²) | Tx de aplicação |  |  |  | Total |  | 15.561
|  | 51.87 | 30% |  |  |  | 15.561 | M2
[7 empty] | 15.561 | M2
3.3.3 | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | UND. | Extensão (m) |  |  |  | Total |  | 2
|  | 1 | 2 |  |  |  | 2 | M
[7 empty] | 2 | M
3.3.4 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | [5 empty] | Total |  | 115
[7 empty] | 115 | M
[7 empty] | 115 | M
3.3.5 | Nivelamento de Poço de Visita com o nível do revestimento após pavimentação, constando de arrancamento do anel existente, levantamento do pescoço e chumbação do tampão | UND. |  |  |  |  | Total |  | 9
|  | 9 |  |  |  |  | 9 | un
[7 empty] | 9 | un
3.4 | MATERIAIS BETUMINOSOS
3.4.1 | Aquisição de CAP-50/70 | Quant | Índice |  |  |  | Total |  | 43.7233
| Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 677.9371 | 0.064495 |  |  |  | 43.7233 | t
[7 empty] | 43.7233 | t
3.4.2 | Aquisição de RR-1C | Quant | Índice |  |  |  | Total |  | 0.7079
|  | 1573.1 | 0.00045 |  |  |  | 0.7079 | t
[7 empty] | 0.7079 | t
3.4.3 | Transporte de CAP-50/70 | [5 empty] | Total |  | 43.7233
| 3.4.1 | [5 empty] | 43.7233 | t
[7 empty] | 43.7233 | t
3.4.4 | Transporte de RR-1C | [5 empty] | Total |  | 0.7079
| 3.4.2 | [5 empty] | 0.7079 | t
[7 empty] | 0.7079 | t
4.0 | SINALIZAÇÃO
4.1 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
4.1.1 | Cones para sinalização, fornecimento e colocação | UND. |  |  |  |  | Total |  | 10
|  | 30 |  |  |  |  | 10 | Ud
[7 empty] | 10 | Ud
4.1.2 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | UND. |  |  |  |  | Total |  | 6
|  | 6 |  |  |  |  | 6 | Ud
[7 empty] | 6 | Ud
4.1.3 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético |  |  |  |  | Área (m²) | Total |  | 16
[6 empty] | 16 | 16 | M2
[7 empty] | 16 | M2
4.1.4 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras |  | Comp. (m) |  |  |  | Total |  | 200
|  |  | 200 |  |  |  | 200 | M
[7 empty] | 200 | M
4.1.5 | Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação | [5 empty] | Total |  | 150
[7 empty] | 150 | M
[7 empty] | 150 | M
4.2 | SINALIZAÇÃO DEFINITIVA
4.2.1 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | [5 empty] | Total |  | 1.86
[7 empty] | 1.86 | m²
[7 empty] | 1.86 | m²
4.2.2 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | [5 empty] | Total |  | 6
[7 empty] | 6 | un
[7 empty] | 6 | un
4.2.3 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | [5 empty] | Total |  | 104.82
[7 empty] | 104.82 | m²
[7 empty] | 104.82 | m²
4.2.4 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | Quant. |  |  |  |  | Total |  | 40
|  | 40 |  |  |  |  | 40 | un
[7 empty] | 40 | un
5.0 | CANTEIRO DE OBRAS
5.1 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | Quant. |  |  |  | Meses | Total |  | 18
| CANTEIRO DE OBRAS | 1 |  |  |  | 18 | 18 | Mes
[7 empty] | 18 | Mes
5.2 | Aluguel de container para almoxarifado | Quant. |  |  |  | Meses | Total |  | 18
| CANTEIRO DE OBRAS | 1 |  |  |  | 18 | 18
[7 empty] | 18 | Mes
5.3 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | Quant. |  |  |  | Meses | Total |  | 18
| CANTEIRO DE OBRAS | 1 |  |  |  | 18 | 18
[7 empty] | 18 | Mes
5.4 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | Quant. |  |  |  | Meses | Total |  | 18
| CANTEIRO DE OBRAS | 1 |  |  |  | 18 | 18
[7 empty] | 18 | Mes
5.5 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | Quant. |  |  |  | Meses | Total |  | 18
| CANTEIRO DE OBRAS | 1 |  |  |  | 18 | 18 | Mes
[7 empty] | 18 | Mes
5.6 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz |  | Comp. (m) | Largura (m) |  | Área (m²) | Total |  | 24
| CANTEIRO DE OBRAS |  | 6 | 4 |  | 24 | 24 | M2
[7 empty] | 24 | M2
5.7 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina |  | Comp. (m) | Largura (m) |  | Área (m²) | Total |  | 50
| CANTEIRO DE OBRAS |  | 10 | 5 |  |  | 50 | M2
[7 empty] | 50 | M2
5.8 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m |  | Comp. (m) |  |  |  | Total |  | 25
| CANTEIRO DE OBRAS |  | 25 |  |  |  | 25 | M2
[7 empty] | 25 | M
5.9 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m |  | Comp. (m) |  |  |  | Total |  | 25
| CANTEIRO DE OBRAS |  | 25 |  |  |  | 25 | M
[7 empty] | 25 | M
5.10 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG |  | Comp. (m) |  |  |  | Total |  | 20
| CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | M
|  |  | 20 |  |  |  | 20 | M
[7 empty] | 20 | M
5.11 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | Quant. |  |  |  |  | Total |  | 2
| CANTEIRO DE OBRAS | 2 |  |  |  |  | 2 | Ud
[7 empty] | 2 | Ud
5.12 | Sistema separador de água e óleo | Quant. |  |  |  |  | Total |  | 1
| CANTEIRO DE OBRAS | 1 |  |  |  |  | 1 | Ud
[7 empty] | 1 | Ud
5.13 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço |  | Comp. (m) |  |  |  | Total |  | 30
| CANTEIRO DE OBRAS |  | 30 |  |  |  | 30 | M
[7 empty] | 30 | M
5.14 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20 ,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) |  | Comp. (m) |  |  |  | Total |  | 320
| CANTEIRO DE OBRAS |  | 320 |  |  |  | 320 | M
[7 empty] | 320 | M
5.15 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | Quant. | Comp. (m) | Largura (m) |  | Área (m²) | Total |  | 38
| Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | 2 | 6 | 3 |  | 18 | 36
| Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 1,0 m, legislação ambiental | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | M2
[7 empty] | 38 | M2
5.16 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte |  |  | Altura (m) | Área (m²) | Vol. (m³) | Total |  | 150
| CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 0.05 | 3000 | 150 | 150 | M3
[7 empty] | 150 | M3
6.0 | TRANSPORTES
6.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [5 empty] | Total |  | #REF!
| de acordo com a tabela de transportes | [7 empty] | Caminhão basculante 10 m³
[7 empty] | #REF! | tkm
6.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | [5 empty] | Total |  | #REF!
| de acordo com a tabela de transportes | [7 empty] | Caminhão basculante 10 m³
[7 empty] | #REF! | tkm
6.3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | [5 empty] | Total |  | #REF!
| de acordo com a tabela de transportes | [7 empty] | Caminhão Carroceria 15 t
[7 empty] | #REF! | tkm
7.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
7.1 | Administração Local | [7 empty] | 1
1
[7 empty] | 1 | und
___________________________________
LUIZ ARAUJO DE SOUZA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - RESP. O.A.E.
CREA: RJ-2021102768/D - Visto 20210452/ES
___________________________________
LEONAN STÔCCO BRAIDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: ES-43360/D